## 战神数值工作规划
模块 | 系统/活动 | 内容 | 负责策划 | 配合策划 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态 | 备注
战斗属性 | 角色 | 角色升级 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
| 装备 | 装备升级 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
|  | 装备进阶 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
|  | 装备觉醒 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
| 武器精通 | 技能升级 | 李中艳 | 黄海波 |  |  |  | 技能描述未配置
|  | 铭文升级 | 李中艳 | 黄海波 | 2016-05-18 | 2016-05-20 | 已完成
| 神侍 | 神侍升级 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍进阶 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍升星 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍技能 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 等待技能配置
|  | 神侍天赋 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 初版完成，在考虑有没更好的替代做法
|  | 神侍缘分 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
| 神器 | 神器技能 | 李中艳 |  |  |  |  | 等待神器技能配置
|  | 神器升级 | 李中艳 |  |  |  |  | 等待神器技能配置
| 圣火 | 圣火升级 | 李中艳 |  |  |  | 已完成
战斗体验 | 主线关卡 | 普通、困难主线关卡 | 李中艳 | 黄海波 | 2016-05-26 | 2016-05-28 | 已完成 | 难度曲线平滑设定，细化逐步调优
| 竞技场 | 竞技场 | 李中艳 | 翁文钊 | 2016-05-30 | 2016-05-30
| 金币副本 | 金币副本 | 李中艳 |  | 2016-05-31 | 2016-05-31
| 哈迪斯之血 | 哈迪斯之血 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 等待AI及关卡配置
| 维纳斯恩赐 | 维纳斯恩赐 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 等待AI及关卡配置
| 挚爱守护 | 挚爱守护 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 等待AI及关卡配置
| 精英活动 | 精英活动 | 李中艳 | 翁文钊 |  |  |  | 等待AI及关卡配置
系统 | 宝箱抽奖 | 宝箱抽奖 | 李中艳 |  | 2016-06-01 | 2016-06-03
| 变强引导 | 变强引导 | 李中艳 |  | 2016-06-06 | 2016-06-08
| 运营活动 | 运营活动 | 李中艳 |  | 待定 | 待定
资源消耗 | 角色 | 角色升级 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 装备 | 装备升级 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 装备进阶 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 装备觉醒 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 武器精通 | 技能升级 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 铭文升级 | 邓利红 | 黄海波 | 2016-05-31 | 2016-06-01
| 神侍 | 神侍获取 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍升级 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍进阶 | 邓利红 |  | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  | 初版完成，在考虑有没更好的替代做法
|  | 神侍升星 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍技能 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
|  | 神侍天赋 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 神器 | 神器获取 | 邓利红 | 蒋学弩
|  | 神器升级 | 邓利红 | 蒋学弩
| 圣火 | 圣火升级 | 邓利红 | 李中艳 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 已完成
常规资源投放 | 角色 | 角色经验 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 金币 | 金币 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 钻石 | 钻石 | 邓利红 |  | 2016-05-31 | 2016-06-01
| 体力 | 体力 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
游戏活动投放 | 主线关卡 | 普通、困难主线关卡 | 邓利红 |  |  |  |  | 初版完成，在考虑有没更好的替代做法
| 竞技场 | 竞技场 | 邓利红 | 翁文钊
| 金币副本 | 金币副本 | 邓利红 |  |  |  | 已完成
| 哈迪斯之血 | 哈迪斯之血 | 邓利红 | 蒋学弩 |  |  | 已完成
| 维纳斯恩赐 | 维纳斯恩赐 | 邓利红 | 蒋学弩 |  |  | 已完成
| 挚爱守护 | 挚爱守护 | 邓利红 | 蒋学弩 | 2016-06-01 | 2016-06-03
| 精英活动 | 精英活动 | 邓利红 | 翁文钊 | 2016-06-03 | 2016-06-10
任务投放 | 每日任务投放 |  | 邓利红 |  |  |  |  | 完成部分已有系统任务
| 成就任务投放 |  | 邓利红
商业化投放 | 月签到 |  | 邓利红 |  |  |  |  | 初版完成，在考虑有没更好的替代做法
| 等级礼包 |  | 邓利红 |  | 2016-06-03 | 2016-06-10
| 其他 |  | 邓利红
系统 | 体力系统 | 体力系统 | 邓利红 |  | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | 已完成文档，程序不确定时间开始做
| 成就任务系统 | 成长任务系统 | 邓利红 |  | 2016-05-31 | 2016-06-24 |  | 完成文档
| 兑换商店 | 兑换商店 | 邓利红 |  | 2016-06-06 | 2016-07-08 |  | 完成文档
| VIP功能 | VIP功能 | 邓利红 |  | 2016-06-27 | 2006-06-30 |  | 完成文档