## 8月29日——9月2日 (2)
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 预言者之塔平台设计 完成 预言者之塔 底图 完成 |  | 1.继续提升一版完成超神之路UI中塔的背景插图 2.继续中层层地狱三个主要区域的氛围图。三张
刘志强 | 3D模型 | 周一周二进行新主角贴图的绘制，周三根据动作反馈重新调整高模和底模 周四周五根据调整的模型 重新绘制贴图 预计下周 周一周二细化好贴图 |  | 1.完成主角贴图 2.锤子和大剑使用新的shader 斯巴达武器使用新的shader 3.优化海神的贴图质感使用新的shader4.优化宙斯的贴图质感使用新的shader
张恩光 | 3D模型 | (周一至周三)完成五六阶的骷髅兵制作（低模修改，法线以及最终贴图的制作）；（周四上午）完成六个骷髅兵整体调整及修改；（周四下午）完成了蛮王，和另外两个关卡的boss新材质贴图的更新制作；（周五)制作阿瑞斯新材质贴图的更新制作 |  | 1.黑暗女神的贴图和质感使用新的shader 2.海格力斯的贴图和质感使用新的shader 3.优化雅典娜贴图质感使用新的shader.4.哈迪斯使用新shader
陈伯渊 | 3D场景 | 主城地图模型、贴图、光照修改上传（2天） 序章物件修改，地图重新烘焙。（2天） 预言者之塔初步上传30%（1天） | 预言者之塔 | 1.完成预言者之塔的战斗场景 2.配合新过场需要的场景调整 3.跟进现有场景可能出现的问题。
冯智威 | 3D场景 | 序章斯巴达城场景制作完成，序章山地与斯巴达城合并，序章模型贴图优化整理，序章烘焙完成，山石模型减面 |  | 1.主要内容是急需对序章场景做减面优化。2.看有没有新的修改！没有的话，看PVP的竞技场是否需要开始制作。
区锐文 | 特效 | 普功4连击 按钮1第二段技能 横扫 三断技能 穿刺 按钮2第二段技能 多重突刺 三断技能 投掷 按钮3第二段技能 元素爆发 三断技能 元素穿刺 格挡 格挡反击 | 冲刺 蓄力挑击 防御反击 | 完成冰属性斯巴剩余动作特效。斯巴达武装的其它属性特效制作！
秦志 | 特效 | 火冰雕像死亡自爆 石像鬼石化 序章特效 蝎子龙卷风预警 牛头复活特效 |  | 1.宝箱被打开特效 2.超神UI背景特效 .3.登录界面场景特效 4.帐篷破坏特效 5.新元素过场特效
谢建 | UI | 预言之塔2天 登入界面1天 主城新界面尝试 2天 |  | 1.协助调整UI动画。2.登录画面的UI 3.元素属性引导UI 4.待新的内容安排。
温炯成 | UI | 竞技场设置阵容界面拼接上传 排行榜点赞优化 排列间距修改 神器争夺新增战报界面（2天）新增神器图标碎片十五个 神器争夺界面修改（1天）预言者之塔界面修改上传（1天） |  | 1.协助调整UI动画。2.登录画面的UI 3.元素属性引导UI 4.待新的内容安排。
张钧 | 动作 | 主角斯巴达武装动作 | 空中技能动作延期 | 1.完成斯巴达武装的动作。2.把新主角的模型在本周内替完成。3.对序章中的主角进行替换，如果又问题及时调整
何礼洪 | 动作 | 1.完成两套骷髅的绑定和动作 2.增加制作牛头人的招唤动作，和三段重砸动作 |  | 1.独眼巨人 2.众神传动作需求 3.骷髅怪动作继续

## 8月22日——8月27日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 战神预言塔战斗场景设计图80% |  | 1.提交超神战斗场景设计图 2.完成超神之路UI中塔的背景插图
刘志强 | 3D模型 | 新主角高模制作跟底模完成 下周开始制作贴图 |  | 1.完成主角底模贴图并提交 2.锤子和大剑使用新的shader 斯巴达武器使用新的shader 3.铁人X2使用新的shader
张恩光 | 3D模型 | （周一至周三）完成本周两个三四阶级的骷髅兵制作任务，包括有：低模修改，完成法线以及最终贴图的制作； （周四）开始做四五阶级的骷髅兵，预计下周可完成； (周五至周六)完成过程动画斯巴达石像的材质贴图制作，以及光照贴图烘焙的2U制作。 |  | 1.骷髅的贴图和质感（2个）.2.黑暗女神的贴图和质感使用新的shader 3.优化雅典娜贴图质感使用新的shader.
陈伯渊 | 3D场景 | 序章森林场景根据动画对场景物件进行补充。对主城进行新的优化。 | 主城场景优化期间有反馈，需要修改。 | 1.完成主城场景优化2.完成超神之路战斗平台提交
冯智威 | 3D场景 | 序章山地修改调整，序章斯巴达城模型贴图、场景制作80% |  | 1.完成提交序章斯巴达城门 2.优化场景贴图，将透贴和小物件的贴图整理到一个，目录下。
欧阳冬丽 | 特效 | 狮鹫火焰路径特效 狮鹫火焰吐息特效 竞技场新ui特效还需要修改，进行当中，， | 竞技场进阶特效还需要修改提升。序章特效由于过场本周调整原因，暂时还没加入。 | 1.宝箱被打开特效 2.本周序章动画已有，制作过场中的烟尘等特效
区锐文 | 特效 | 通用Buff 灼烧 冰冻 电击 诅咒 中毒 霸体 无敌 攻击力增加 攻击力减少 移动速度增加 移动速度减少 斯巴达 普功1 2 段 |  | 斯巴达武装的特特效
秦志 | 特效 | 海神雷神外包整理上传0.5天 蝎子喷毒爆炸重做，蝎子喷毒预警1天 挑战成功、完美无缺等UI字体特效制作4天 |  | 预言者之塔的食尸鬼石化特效和雕像敌人的冰火爆炸特效 4.宝箱被打开特效 5.本周序章动画已有，制作过场中的烟尘等特效
谢建 | UI | 战神——斩打刺 改武器 图案 1天 战神——战斗结束界面评价改美术字 1天 战神——战斗新界面4天 |  | 1.超神界面背景图拼入，重新设计超神选层的入口。2.待新需求
温炯成 | UI | 预言者之塔界面拼接上传 （1天）战斗界面宝箱效果寻找上传（1天）加载底图替换 战争学院所有副本添加规则说明 战争学院副本结算界面修改（1天）竞技场修改 增加设置阵容界面 竞技场战斗界面 我要变强界面修改 排行榜修改（3天） |  | 1.超神界面背景图拼入，重新设计超神选层的入口。2.待新需求
张钧 | 动作 | 主角斯巴达武器的动作制作。 |  | 1.完成斯巴达武装的动作。2.把新主角的模型在本周内替换掉，确保各动作没有问题。
何礼洪 | 动作 | 1.帐篷和旗子的动作制作 2.调整副官雕像的站立动作 3.制作全套骷髅兵01的动作 |  | 1.预言者之塔动作需求，牛头人，独眼巨人 2.众神传动作需求 3.骷髅怪动作继续

## 8月15日——8月19日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 序章城门外氛围图提交，用于加载背景的版本还在细化60% | 城门外氛围图用于加载背景的版本还在细化。 | 1.完成斯巴达城门插图 2.超神之路UI中塔的背景插图（主要）
刘志强 | 3D模型 | 星期一重新处理奎爷新的材质贴图 星期三下午至星期五开始制作新主角的 形体和装备，目前处于高模制作阶段 |  | 主角模型制作，完成底模提交给动作
张恩光 | 3D模型 | (周一至周三)完成本周安排的两个骷髅兵制作，主要是修改及优化骷髅兵的低模制作，控制面数，同时也完成了材质贴图的制作；（周四至周五）进行第三第四个骷髅兵的制作，目前进度是到了材质的制作阶段。 |  | 完成另外三个重甲骷髅的贴图（主要），调整锤子和大剑的贴图材质
陈伯渊 | 3D场景 | 序章森林场景修改上传，树木石头模型制作（2天） 序章森林场景版本灯光烘焙（1天） 碰撞盒子修改，雾效参数修改（1天） 竞技场地图修改80%（1天） |  | 1.序章山路部分完成 2.序章城门外制作 3.竞技场模型修改 4.序章丛林最终调整
冯智威 | 3D场景 | 序章山路场景90%，营帐两个，旗帜两个（两天） | 周三道周五请假 | 1.完成序章山路的场景 2.开始超神之路战斗平台制作
欧阳冬丽 | 特效 | 狮鹫陷阱特效 ui界面节奏动画优化 众神传ui特效 狮鹫普通攻击技能 狮鹫喷火特效 | ui界面节奏动画优化，还不完善。出版本的前一周会调整好上更新 | 1.完成BUFF特效 2.竞技场界面需要补充的特效 2.ui界面节奏动画优化，还不完善。出版本的前一周会调整好上更新
区锐文 | 特效 | 大剑冥属性（四天） 通用buff 中毒（周五制作） |  | 1.属性打击效果 2.斯巴达武装基本动作或技能特效——冰
秦志 | 特效 | 大剑雷电属性技能特效制作3天（完成） 牛头人大QTE制作2天（完成） |  | 1.斯巴达武装基本动作或技能特效——火2.神器特效制作
谢建 | UI | 战斗界面所有伤害数值出美术字 晋级奖励界面 1天 斩打刺优化 排名123美术字优化1天 副本奖励界面 勇士结算界面优化1 天 预言者之塔2天 |  | 完成超神之路UI
温炯成 | UI | 对话框UI资源丢失修改 排行榜界面绘制 公会信息界面拼接上传（2天）属性界面拼接上传 排行榜界面拼接上传 众神界面优化 体力活动弹出界面修改 副本界面修改 （2天）我要变强界面绘制并且拼接上传 战争学院结算界面拼接上传（1天） |  | 拼接超神之路UI并上传
张钧 | 动作 | 斯巴达武装基本动作+两个技能动作 | 基本动作差一个击倒 | 1.主角斯巴达武装动作完成 2.主角新模型的更换，确定各动作没问题（预估在周五能够拿到底模）
何礼洪 | 动作 | 1.石像鬼和人类法师的修改 2.新骷髅模型的绑定 3.帐篷的破碎动画制作 | 帐篷的动画效果本周未通过 | 1.帐篷的修改周一必须完成 2.新的骷髅敌人X2

## 8月8日——8月13日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 浅层地狱三个主要区域的氛围图。三张（周一到周五） | 周6请假 | 1.斯巴达城门口氛围图 2.读取背景图原画X1。
刘志强 | 3D模型 | 1.完成巴克斯底模和贴图制作（周一到周五） 2.学习新材质的使用并用于巴克斯（周六） |  | 1.开始制作外包提交过来的骷髅模型的贴图（1个）2..主角确定后优先主角高模制作，并开始转底模
张恩光 | 3D模型 | 完成hera低模的材质贴图制作；（周一到周五）完成蝎子怪贴图的新版本输出修改（周六） |  | 1.开始制作外包提交过来的骷髅模型的贴图（2个）
陈伯渊 | 3D场景 | 修改场景远景和天空盒子背景颜色，修改序章场景。（70%）（周三到周六） | 周一周二 请假回家 | 序章场景的森林区域（完成）
冯智威 | 3D场景 | 序章场景的山路区域70%，斯巴达帐篷模型完成（周一到周六） |  | 1.序章场景的山路区域修改 2.斯巴达帐篷模型改多一个波斯帐篷
欧阳冬丽 | 特效 | ui面板节奏动画制作（周一到周二） 神器效果：1.闪电火（周三到周四） 神器效果：2.三叉戟龙卷风（周五到周六） |  | 1.隐形盔 2.冥界钩爪 3.竞技场添加新的UI晋级特效。4.关卡星级特效 5.铭文效果 6.升级特效重做 7.狮鹫追击特效 8.战力特效动画优化
区锐文 | 特效 | 完成了大剑的冰属性特效 |  | 1.大剑冥属性特效（本周完成）.
秦志 | 特效 | 波塞冬、宙斯外包整理半天 链刃电属性技能2.5天(完成） 大剑电属性2.5天（完成0.5） |  | 1.大剑电属性特效（周三前完成）2.BOSS牛QTE.
谢建 | UI | 战神----系统设置界面按主美需求调整众神传图标1天 战神----系统设置界面按UE布局修改 选中改用钩 竞技场敌方血条1天 战神----系统设置界面策划再次改需求 任务怪头上加标志1天 战神----竞技场玩家信息界面2天 |  | 1.斩打刺的UI表现 2.回血 耐力增加 普通伤害数字 被克制 克制 主角被打 被扣耐力的数字改成图片
温炯成 | UI | 战神系统设置拼 众神传界面拼接上传（1天）竞技场规则说明和奖励界面修改 （1天）竞技场界面修改添加出战阵容入口和弹出界面 神侍属性界面优化（2天）排行榜界面绘制 公会信息界面绘制（策划没来 还没定下） |  | 1.完成排行榜 2.超神之路UI制作。3.登录界面的UI和按钮制作。4.竞技场首次晋级奖励的界面
张钧 | 动作 | 1.主角大剑所有动作调整 2.主角释放神器动作 |  | 1.主角斯巴达武装动作和技能动作制作！
何礼洪 | 动作 | 1.蛮族斧头兵（只要被击和浮空修改）火焰塔洛斯（只要被击和浮空修改）冰霜塔洛斯（只要被击和浮空修改）弥诺陶洛斯（只要被击和浮空修改）海格力斯（只要被击和浮空修改）薛西斯（只要被击和浮空修改）独眼巨人（只要被击和浮空修改）萨提尔（只要被击和浮空修改）。 |  | 1.双刀萨提尔（只要被击和浮空修改地狱三头犬（只要被击和浮空修改）蛮族长矛兵（只要被击和浮空修改）蛮族法师兵（只要被击和浮空修改）石像鬼（只要被击和浮空修改）厄里倪厄斯（只要被击和浮空修改）燃烧瓶羊头怪（只要被击和浮空修改）2.新的骷髅模型开始绑定制作动作

## 8月1日——8月5日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 战神深层地狱 完成（周1——周3） 序章 山区修改 完成（周四下午半天） 战神浅层地狱气氛10%（一天） |  | 补充浅层地狱和中层地狱的氛围图
刘志强 | 3D模型 | 这周主要继续完成bacchus高模，目前基本完成（4天）。 中间穿插了半天体验游戏 | 星期二请假一天 | 完成巴克斯的底模和贴图
张恩光 | 3D模型 | 周一下午）游戏体验及报告；（周五下午）完成hera高模的优化及修改，目前进行低模拓扑 |  | 完成赫拉底模和贴图
陈伯渊 | 3D场景 | 优化贴图，修改场景相关的层和命名（周一到周三），序章树林场景正式（周四下午到周五） | 周五请假半天 | 序章树林部分
冯智威 | 3D场景 | 优化竞技场，优化贴图，修改场景相关的层和命名（周一到周三），序章山地场景搭建（周四下午到周五） |  | 我方和敌方的营帐模型还有旗帜模型。序章山地部分
欧阳冬丽 | 特效 | 修改场景灰尘掉落效果 修改云雾场景特效 修改箭头指引特效 修改圆环指引特效 修改过场阿瑞斯飞升特效（周1到周5） |  | 部分特效优化，UI打开和关闭时候，面板出入的节奏动画。
区锐文 | 特效 | 链刃冰属性完成（周一到周三）大剑冰属性（周四） | 周五请假半天 | 继续完成大剑冰属性特效
秦志 | 特效 | 链刃雷电属性技能特效（一周） |  | 继续链刃雷属性的制作。接下来是大剑闪电。
谢建 | UI | 系统设计UI制作（周三），众神传调整（周四）， |  | 待新需求
温炯成 | UI | 本周工作：测试游戏并作出报告 |  | 拼系统设置UI，待新需求
张钧 | 动作 | 主角蛮锤所有动作调优（周一到周四） | 周五请假 | 完成主角蛮锤的修改
何礼洪 | 动作 | 狼怪所有动作调优（周一到周四） | 周五请假 | 完成狼怪动作的修改，继续下一个敌人的修改

## 7月25日——7月30日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 深层地狱气氛参考2已完成 深层地狱气氛参考3 20%
刘志强 | 3D模型 | 制作bacchus高模 中间有对僵尸狼贴图的调色 还有石像女的一些bug修正（一周）
张恩光 | 3D模型 | （周一下午）完成工匠boss贴图的制作；（周二上午）开始hera女boss的模型制作,目前细化到高模制作部分，下周一可完成高模部分；计划下周五之前完成贴图部分
陈伯渊 | 3D场景 | 场景添加辉光（1天） 山腰地图台子修改重新烘焙（1天） 守护家人场景灯光修改上传（1天） 山地山顶、山腰03地图重新烘焙（1天） 体力副本关卡 模型雕像重新修改烘焙上传 （1天） 优化贴图，测试游戏（1天）
冯智威 | 3D场景 | 修改优化哈迪斯之血地图、城市地图，优化地狱场景贴图，添加山地场景中景和场景特效,修改主城模型贴图
欧阳冬丽 | 特效 | 场景特效（一天） 场景优化材质球贴图（两天） 场景云雾背景特效（两天） 场景挚爱守护死亡01和死亡02特效（一天）
区锐文 | 特效 | 冰属性技能完成 4分之三 ，还差两个匝地技能
秦志 | 特效 | 过场阿瑞斯头盔特效、锤刃剑爆点修改 1天 贴图、材质球清理优化 1天 大剑爆点优化、骷髅飞出物外包、牛头、复仇女神、羊头怪、蛮王特效放大修改 1天 摇摆器10s、场景火把火焰制作、过场01火光修复、过场03蝎子出场特效制作补充 1天 08过场传送门特效、08过场烟雾特效、05过场小女孩图片特效、冰水雷火随机技能属性碰撞增加 1天 08过场雅典娜替身、母女blood特效 半天
谢建 | UI | 哈迪斯副本 地图优化 1天 战神翻滚图标1天
温炯成 | UI | 公会贡献图标绘制 斩打刺战斗界面优化和新增一个突，规则说明按钮优化（1天）宝藏界面优化，贡献图标完成，新增扫荡可能获得界面（1天）战斗界面自动战斗和暂停按钮优化 斩打刺战斗界面优化（1天）VIP界面优化，战斗界面防守 翻滚图标绘制（1天）邮箱界面优化 新增两个神侍头像和神侍碎片，翻滚图标优化替换（2）
张钧 | 动作 | 牛怪QTE问题修改（1天），守护关卡场景动画（1天），临时问题修改，泰坦受击修改，过场动画部分修改（3天），巨人撞墙（1天）
何礼洪 | 动作 | 1.怪物修改动作支持 2.UNITY引擎动作设置添加，修改

## 7月18日——7月22日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 深层规划完成 深层气氛图参考2 40%
刘志强 | 3D模型 | 优化阿瑞斯贴图 中间星期三给骷髅兵写反馈 | 周五请假一天
张恩光 | 3D模型 | （周一至周二下午）完成食人魔独眼怪的贴图制作；(周三)完成骷髅兵外包模型反馈；（周四上午至下午）完成主角第二版贴图制作；（周四下午）开始制作工匠的贴图，预计下周二可完成
彭培鸿 | 角色原画 | 离职
陈伯渊 | 3D场景 | chengshi_002_mo 光照修改上传（1天） shandi_001_rukou 烘焙上传（1天） shandi_001_shanyao 调节灯光，重新烘焙地图（1天） shandi_001_shanlu 地形重新刷，修改阻挡，场景烘焙（1天） shandi_001_shanyao 光照修改上传 守护家人关卡 修改守护家人关卡文件，上传实时灯光和烘焙灯光文件。 体力副本关卡 整合体力副本关卡贴图，烘焙上传 （2天）
冯智威 | 3D场景 | 优化城市贫民区003、004山腰、哈迪斯之血、宝箱贴图修改,优化城市贴图、共用贴图
欧阳冬丽 | 特效 | 牛头平移烟雾特效（一天） 挑飞特效修改（一天） 场景特效：尘土掉落、树叶飘散、烟尘、太阳光线、小叶子萤火虫（三天）
区锐文 | 特效 | 传送阵特效优化 0.5天 蝎子过场动画特效 3.5天 弩车特效 1天
秦志 | 特效 | 链刃、大剑、锤子大中小爆点，重击爆点，大小怪倒地烟尘、主角跑步翻滚等烟尘、 大型怪闪白、大小飙血，杂兵、精英死亡飙。 3天血。 挡板特效改版 半天 整理蛮王外包整理上传 半天 UI金色宝箱 半天 过场阿瑞斯巨型皮肤特效半天
谢建 | UI | 众神传 优化2天 战神UI新效果尝试3天技能部分
温炯成 | UI | 神器界面绘制优化，战斗界面新增神器技能 公会申请优化（两天）公会界面和神侍装备界面优化（一天）
张钧 | 动作 | 牛BOSSQTE（三天）后面两天遇到带入问题修改（两天）
何礼洪 | 动作 | 1.完成守护家园副官的基本动作 2.守护家园平民增加制作害怕动作

## 7月11日——7月16日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 深层地狱场景 | 周六请假
刘志强 | 3D模型 | 周一接到bacchus的原画 开始制作基础; 周三至周六 优化蛮王的贴图 | 周二请假一天;
张恩光 | 3D模型 | 周二下午）按计划完成了潜行怪的贴图制作，已经通过提交；（周三至周六）按计划完成主角奎托斯的材质贴图制作。
彭培鸿 | 角色原画 | 妻子半身像（一天半）赫拉原画（四天半）
陈伯渊 | 3D场景 | chengshi_002_mo 地图灯光修改为黄昏效果并烘焙（1天） shandi_001_rukou 按地图镜头修改地图与调节灯光-未烘焙（1天） shandi_001_shanyao 按地图镜头修改地图与调节灯光-物件未添加完成-未烘焙（1天） shandi_001_shanlu 按地图镜头修改地图与调节灯光-地形重刷中，未完成，未烘焙（2天）shandi_002_shanyao 按地图镜头修改地图与调节灯光-未烘焙（1天）
冯智威 | 3D场景 | 优化城市贫民区001，城市神殿,山地悬崖，城市平民区002，山谷002，山谷003，制作山地天空盒
欧阳冬丽 | 特效 | ui卡牌修改（1.5天） 牛头怪跳砸效果（1天） 牛头怪冲撞01+冲撞02 （1.5天） 牛头怪怒吼效果（1天） 牛头怪攻击01（1天）
区锐文 | 特效 | 调试电脑，软件安装等（一天） 自爆怪（三天） 角色&怪物传送门（两天）
秦志 | 特效 | 泰坦boss战斗、特效修改、碰撞动画等 1天 UI宝箱待机特效 1天 场景炮弹特效 半天 挡板特效大小、出生、死亡 1天 哈迪斯之血-血球滴血特效、狗吃血特效、狗变身特效 2天
谢建 | UI | 斩打刺系统设定 (2天) 战神远征投技与QTE规则(1天) 优化波次(半天)
温炯成 | UI | 战神技能图标优化 主城界面添加商店（1天）VIP界面拼接，战宠界面优化（1天）战神武器精通界面和战斗界面新增斩打刺，神侍界面u3d修改上传，神侍获得界面优化，神器图标继续绘制（3天）
张钧 | 动作 | 大QTE完成（一周）
何礼洪 | 动作 | 1.修改招唤塔的高度 2.制作奎特斯（幻象）出场动画(1) 3.制作守护家人被击动作，死亡动作(2.5天) 4.制作塔利亚的基本动作(2.5天)

## 7月4日——7月8日 (2)
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 深层地狱规划50% 序章暂时完成
刘志强 | 3D模型 | 模型的调整优化（1天） 蛮王马模型贴图铺色以及细化、叠材质（4天
张恩光 | 3D模型 | （上周五下午至这周三下午）完成了潜行怪高模制作；(周四)完成了潜行怪低模制作和法线AO的烘焙；(周五)进入材质的制作阶段，预计下周二完成材质贴图的制作。
彭培鸿 | 角色原画 | 完成确定版巴克斯原画设计
陈伯渊 | 3D场景 | 序章初步拼接 （2天）新城市地图灯光效果修改测试（2天）小地图测试烘焙1天
冯智威 | 3D场景 | 场景贫民区替换地形，优化灯光烘焙，场景神殿优化烘焙，刷山地004山腰地形
欧阳冬丽 | 特效 | 怪物出场特效（一天） 双刀羊附魔拖尾，匝地效果修改，跳转烟雾，落地烟雾扩散效果（两天） 修改法师反攻效果（一天） ui翻牌特效（一天）
秦志 | 动作 | 镜头模糊调整 半天 火炮机关 炮弹爆炸、预警、燃烧debuff 一天半 巨人boss特效，普攻，砸地，陨石，吐息 三天
谢建 | UI | VIP界面绘制 （四天半） 斩打刺系统设定 （半天）
温炯成 | UI | 神器争夺界面 卡牌打开界面拼接，神侍碎片图标 竞技场优化（两天）神侍碎片完成，公会系统界面优化 战争学院入口图标上传（一天）战神公会系统界面继续优化。（一天）战神神侍界面优化模型挡UI的问题，公会修改 兑换商店优化（一天）
张钧 | 动作 | 守护家园小Q。妻子女儿待机 牛头大Q 30% 零碎的修改和外包反馈 | 牛头QTE自己推翻重做
何礼洪 | 动作 | 1.完成招唤塔全套动作（两天） 2.完成长茅兵的跳上平台的动作（两天） | 周一请假

## 6月27日——7月2日
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 地狱场景调整（一天），序章场景规划 进行中 80%（5天）
刘志强 | 3D模型 | 召唤塔贴图绘制（1天） 召唤塔贴图反馈优化（1天） 接手羊头怪 贴图重绘 整理贴图 、调整模型、绘制id贴图、修整法线贴图跟ao（2天） 绘制羊头怪贴图（1天） 星期六上午优化并整理打包上传 下午开始战马的工作
张恩光 | 3D模型 | （上周四下午至这周二上午）完成牛头人精英怪贴图制作；（周二下午）完善修改了一个陷阱贴图的制作；（周二下午至周五上午）完成了冰冻陷阱的制作；（周五下午）接到新任务潜行怪的制作，目前模型大型已经确应，正准备进行高模雕刻，预计下周三完成高模
彭培鸿 | 角色原画 | 潜伏者人物原画设计 3天 锻造之神人物原画设计 3天
陈伯渊 | 3D场景 | 山地刷地形整合替换（1天）、山地版本场景修改，灯光重新调整烘焙6张。（4天） 城市地图添加中景重新烘焙，金币副本地图整合烘焙替换（1天）
冯智威 | 3D场景 | 山地地图5张修改重新烘焙，城市贫民区刷地形，烘焙修改阻挡。祭坛修改 | 请假一天
欧阳冬丽 | 特效 | ui:1、人物升级翅膀效果修改 + 人物升级能量修改 2、兑换商店ui效果 3、陷阱待机效果 + 陷阱模型符文发光 + 陷阱喷雾效果 + 陷阱预警特效
秦志 | 动作 | 围栏消失1天 太阳神阿波罗外包0.5天 泰坦巨人出现过场动画特效1天 阿瑞斯巨人shader0.5天 宝箱动画，2天
谢建 | UI | 1《挚爱守护》关卡文档 1天。 2新关卡美术需求 怪物指引 倒计时 波次优化1天。 3勇士试炼界面 1天 。 4神器争夺 界面1天。 5战争学院— 神器争夺 图标1天。 6战争学院— 勇士试炼 图标策划改用于BOSS图标1天。
温炯成 | UI | 公会里面的图标绘制，宝箱界面拼接 关卡界面优化 武器精通界面和弹窗界面优化 新手引导界面优化(三天)公会图标绘制完成，战斗界面优化（一天）勇士试炼界面拼接 符文图标绘制（一天） | 请假一天
张钧 | 动作 | 泰坦所有战斗动作，蛮王误动作外包反馈，过场穿帮修改（6天）
何礼洪 | 动作 | 1.制作三个陷阱动画，三个箱子和二个金属罐破碎动画 2.制作僵尸狼的舔血动作 3.制作牛头BOSS的四个攻击动作

## 6.20——6.24
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 中层地狱场景，氛围布局完成（4天） | 请假一天
刘志强 | 3D模型 | 召唤塔制作高模制作（2天）中模 （1天）拓扑底模烘焙法线ao 贴图 并且修正烘焙错误的贴图信息（2天)
张恩光 | 3D模型 | （上周——本周2）上午完成了boss狮子；（周三）上午完成了两个罐子的颜色调整；（周四——周五）上午完成了一个UI图标制作成三维模型；这周除了完成以上任务外，还安排了一个精英怪牛头人的贴图制作，目前的进度达到60%左右的，贴图持续更新中，预计下周三可完成。
彭培鸿 | 角色原画 | 修改上周5只骷髅的设定（一天）女妖原画设定（三天）冰冻石像设定（一天）
陈伯渊 | 3D场景 | shandi_001_rukou贴图模型整合烘焙上传 chengshi_002_mo光照重新烘焙上传 （一天） 新加山地公用物件，贴图整理 （一天） shandi_002_shanyao 贴图整合物件替换完成-未刷地形和烘焙 （一天） shandi_003_shanyao 贴图整合物件，未烘焙 shandi_001_shanding 贴图物件替和刷地形，未烘焙 （两天）
冯智威 | 3D场景 | 山地悬崖段刷地形完成待优化烘焙，山地002刷地形完成未烘焙，（2天）山地003刷地形完成未烘焙，山脚平地刷地形完成未烘焙木箱模型破碎、贴图制作（3天）
欧阳冬丽 | 特效 | 1、陷阱特效雷电 (两天)2、陷阱特效毒气（一天半） 3、 雷电buff + 毒气buff（一天半）
秦志 | 动作 | 阿瑞斯身体特效、阿瑞斯头顶特效（一天半） 祭坛召唤特效修改、祭坛召唤身上特效（一天） 哈迪斯外包、波塞冬外包整理（半天） 挡板调色 挡板出生 挡板消失(二天）
谢建 | UI | 宝箱界面4.5天 0.5天迪斯之血地图
温炯成 | UI | 竞技场奖励界面绘制和规则界面修改（一天）竞技场奖励界面和规则界面拼接，好友界面新增推荐好友。绘制完成拼接上传（两天）公会图标绘制未完成（一天）宝箱界面碎片图标和卷图标绘制（一天)
张钧 | 动作 | 泰坦过场完成，协助审核，反馈，外包动作，整理资源（5天）
何礼洪 | 动作 | 精英牛80%（4天）陷阱（1天）

## 6.13——6.18
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 浅层地狱物件修改，细化（3天）. 中层地狱基本地形规划15%（2天） |  | 完成中层地狱场景原画及部件刻画
刘志强 | 3D模型 | 提交柱形牢笼，开始制作出怪塔模型 |  | 完成出怪塔模型，开始制作血台
张恩光 | 3D模型 | 狮子高模完成，底模100%,开始贴图 |  | 完成狮子底模贴图
彭培鸿 | 角色原画 | 骷髅兵5个款式（3天） |  | 女妖，镰刀潜伏者
陈伯渊 | 3D场景 | shandi_001_rukou刷地形（1天）shandi_001_rukou简化地形模型，添加物件细节(2天） shandi_001_shanlu地形修改（1天）shandi_001_rukou灯光修改烘焙（1天）shandi_001_rukou贴图模型 整合中70%（目前） |  | 山地场景调整优化（包括其它路线的）
冯智威 | 3D场景 | 共用贴图、城市贴图整合，模型FBX重新输出、模型预设制作（续上周，本周用1天半），城市所有场景、竞技场、主城资源替换成预设（2天）、场景重新烘焙提交（1天半），山地悬崖段刷地形40%（1天） |  | 夕阳部分山地场景调整优化（包括其它路线的）
欧阳冬丽 | 特效 | 1、通用魔法受击效果（1天） 2、01、02、03个贫民窟场景特效2天） 3、ui：珍贵道具特效（1天） |  | 毒气陷阱特效，雷电特效，
秦志 | 动作 | 祭坛特效（2天）（修改重做1.5天） 海神特效外包整理（半天） 场景围栏特效（2天） |  | 挡板特效，自爆兵，阿瑞斯皮肤特效，
谢建 | UI | 战神胜利界面添加需求优化（1天）。战神竞技场兑换添加需求 宝箱界面展示效果设计（1天）。公会界面（4天）。 |  | 主要任务宝箱抽奖
温炯成 | UI | 新增关卡宝箱奖励界面和弹窗。公会系统界面优化（2天）。拼接扫荡界面和关卡宝箱奖励界面完成上传。2天）战神聊天系统界面绘制、公会界面优化（1天）。聊天界面拼接上传。公会界面开始拼接（1天） |  | 竞技场奖励，宝箱抽奖
张钧 | 动作 | 巨人过场制作和编辑 （6天） |  | 巨人过场动画继续完善
何礼洪 | 动作 | 自爆兵还有些小修改（6天） |  | 地刺动画，罐子破碎，箱子组合破碎，

## 6.6——6.8
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 山地原画 修改 完成（三天） | 地狱 | 完成地狱场景原画
刘志强 | 3D模型 | 陷阱修改，宝箱制作，贴图加工 |  | 出怪塔模型
张恩光 | 3D模型 | 制作狮子高模 | 狮子底模 | 完成狮子高模，开始底模制作
彭培鸿 | 角色原画 | 暂时离开 |  | 新骷髅兵原画
陈伯渊 | 3D场景 | 整合场景，刷山地地形（三天） | 刷山地地形 | 优化山地场景
冯智威 | 3D场景 | 贴图合并整理，场景整合（三天）
欧阳冬丽 | 特效 | 双刀羊头精英：跳斩技能 + 武器附魔+ 攻击01（三天）
秦志 | 动作 | 祭坛特效（三天） |  | QTE特效
谢建 | UI | 上周公会系统美术需求 这周继续公会系统美术需求（三天） | 公会系统 | 公会系统
温炯成 | UI | 战神成长任务系统界面。神侍招募界面，关卡界面扫荡界面 |  | 成长
张钧 | 动作 | 巨人模型修改和蒙皮 修改之前资源和上传（三天） |  | 巨人过场动画
何礼洪 | 动作 | 完成僵尸狗和石像鬼的的第二套QTE动作（三天）

## 5.30——6.4 (2)
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 场景配色示意图调整，3章3关地狱场景绘制70%（一周） |  | 完成地狱场景原画
刘志强 | 3D模型 | 攻城车，地刺，花瓶，大笼子，拒马
张恩光 | 3D模型 | 5个火盆底模调整家贴图修改
彭培鸿 | 角色原画 | 细画完活动界面图 和 BOSS阿瑞斯游戏视觉概念图。（一周） |  | 待新安排
陈伯渊 | 3D场景 | 山地地图丰富地表细节重新烘焙*4 场景天空盒子替换 祭坛地图上传 目前：整合山地贴图中（一周） | 山地地图山顶制作 | 神侍获得UI场景
冯智威 | 3D场景 | 修改天空盒、海水、战船。优化模型贴图资源、优化场景烘焙(一周）
欧阳冬丽 | 特效 | 1、蛮族法师：普通附魔 + 反攻附魔 + 攻击法球 + 反攻法球 2、蛮族斧头兵：刀光 3、长矛兵：白色毒箭拖尾 + 绿色毒箭拖尾 + 冲刺特效02 + 冲刺特效03 4、ui：道具升级+发光条 5、ui：技能解锁 + 技能连击
秦志 | 动作 | 冥属性链刃刀光、01竖直重击、02竖直2连击、03超远竖直重击优化 过场场景特效 贫民区01 杀人飞血特效 贫民区02 投石车飞弹 火焰燃烧烟雾 投矛 城市03 蝎子出场特效 蝎子杀人特效 复仇女神外包整理 锤子技能01_03火系鬼魂制作 QTE武器 shader BUG修改
谢建 | UI | 伤害统计界面美术修改 战神远征LOGO第一版完成（一周）
温炯成 | UI | 装备界面增加按钮“全部升级”位置调整，神侍弹出界面，修复圣火界面.战神战争学院体力弹窗界面添加“背景图”字色调整。关卡界面增加“容易”到达等级后解锁关卡优化.好友界面在U3d修改上传，战斗界面血条修改(一周）
张钧 | 动作 | 妻子，女儿蒙皮 过场用的动作几个，外包资源审核提交 ，过场镜头简单构图，还有零碎的杂碎事（一周）
何礼洪 | 动作 | 1.修改僵尸狗，蛮族兵和蝙蝠的QTE动作 2.增加三个蛮族兵的被抓动作（一周）

## 5.23——5.27
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
吕祎丰 | 场景原画 | 1城镇场景，金币副本色调修改，2山地背景绘制(一周） |  | 地狱场景原画
彭培鸿 | 角色原画 | 7个半神像，体力活动插图70%(一周） |  | 完成体力活动插图
刘志强 | 3D模型 | 攻城车，地刺，花瓶，大笼子，拒马
张恩光 | 3D模型 | 5个火盆底模，贴图
陈伯渊 | 3D场景 | 城市2地图去掉雕像和水池修改上传、新加地图，山地03山腰、山地002山腰阻挡修改上传(一周） | 山地地图山顶制作 | 神侍获得UI场景
冯智威 | 3D场景 | 修改山地天空盒、海水、制作战船模型。完成场景2-6（第二章第六关）山脚平地、2-9（第二章第九关）城市贫民区、004山腰制作，001贫民区、002贫民区、003贫民区、金币副本修改烘焙。(一周）
欧阳冬丽 | 特效 | 1、ui：五个不同等级的圣火 2、蛮族战士：普攻+重斩 3、蛮族法师：普攻+法术攻击+魔法火环
秦志 | 动作 | 蝎子尾刺、爬行修改 黑暗女神外包整理 链刃冥属性技能 五连击、五连击重砸 竖直重击、竖直连击2段、超远竖直重击3段 挑飞攻击 浮空5连击 大回旋1段 竖直回旋2段 跳起重击3段 重击飞1、2、3段 空中竖直回旋 空中大回旋 大剑冥属性技能 四连击、连击重砸 浮空三连击 重砸 升空斩(一周）
谢建 | UI | 战神 神侍 武器精通界面 UE优化 (一周）
温炯成 | UI | pk血条颜色优化，战争学院新增“已完成”。装备界面增加按钮“全部升级”位置调整，神侍弹出界面，优化圣火界面。修改界面bug。(一周）
张钧 | 动作 | 过场01，跟进外包动画。过场03的部分动画(一周）
何礼洪 | 动作 | 1.制作完成副官的绑定，战斗待机和走路动作 2.完成僵尸狗，蝙蝠和三个蛮族士兵的QTE(一周）

## 5.16——5.21
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 暂时脱离项目组 | 暂时脱离项目组 | 暂时脱离项目组
彭培鸿 | 角色原画 | 完成五个火盆和一批头像绘制，头像是7个 |  | 7个神侍半身像
刘志强 | 3D模型 | 女儿模型制作
张恩光 | 3D模型 | 5个火盆高模
陈伯渊 | 3D场景 | 山地地图模型贴图修改，山地地图入口、山地地图山腰、山地地图山路上传，山地地图山顶制作中60% | 山地地图山顶制作 | 完成关卡拼接，优化
冯智威 | 3D场景 | 完成山地悬崖场景、第二章贫民区场景、第二关山谷场景、第三关山谷场景 |  | 完成关卡拼接，优化
欧阳冬丽 | 特效 | 1、ui：技能升级特效 2、羊头怪小兵：灯笼火特效+火球+地面投弹 3、羊头怪精英：普通攻击+连续的拳风攻击+格挡特效 |  | 圣火，待安排
秦志 | 动作 | 属性随机技能 雷属性 闪电球 大闪电柱 火属性 火球 大回环 冰属性 冰球 大冰柱 冥属性 鬼魂 大鬼手 |  | 主角属性特效继续
谢建 | UI | 战神竞技场兑换币 战神LOGO（未完成 下周继续） |  | 继续完成战神logo，待新任务
温炯成 | UI | 修改每日任务界面完成上传，关卡界面修改，资源更新和修改。 |  | 待新安排，优化
张钧 | 动作 | 过场动画制作，配合审核动作外包提交的文件（一周） |  | 过场动画制作
何礼洪 | 动作 | 完成羊头怪精英的全部动作（一周） |  | 动作补充

## 5.09——5.13
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 神侍头像，中间插入圣火火盆原画（40%），（一周） |  | 完成圣火火盆，神侍头像
彭培鸿 | 角色原画 | 蛇妖，狮子（一周） |  | 待安排
刘志强 | 3D模型 | 妻子模型制作
张恩光 | 3D模型 | 平民女制作X2
陈伯渊 | 3D场景 | 守护家人地图烘焙，山地地图拼接，相关模型制作（一周） |  | 山地场景提交，守护家人色调调整，比例提交
冯智威 | 3D场景 | 山地场景90%（一周） |  | 完成山地场景，11到20关场景拼接
欧阳冬丽 | 特效 | 1、新手指引箭头+到达指定区域效果 2、技能解锁 3、每日任务特效 4、精彩活动效果改进（一周） |  | 待安排
秦志 | 动作 | 蝎子： 普攻特效制作 喷毒特效制作 尾刺重击特效制作 爬行特效制作 锤子技能： 空中爆气适配人物高度修改 蓄力重砸大、小特效修改 物品掉落、UI： 金币、物品、红、绿、蓝魂特效制作 场景： 哈迪斯血球制作 哈迪斯传送门制作 |  | 圣火
谢建 | UI | 每日任务界面 宝箱4套图标 圣火界面 主城加圣火图标 EXP图标 主城好友图标（一周） |  | 战神界面UE优化
温炯成 | UI | 战神神侍界面新增神侍属性弹出界面，战神每日任务修改，圣火界面拼接，UI资源修改， 主城界面图标新增和替换。（一周） |  | 战神界面UE优化
张钧 | 动作 | 1守护家园 破碎场景测试，2宝箱动画，鬼魂绑定和动作，策划反馈的之前的个别动作修改，3外包整理反馈。平民男模型修改和动作制作。4木箱的动作。 |  | 过场动画制作
何礼洪 | 动作 | 完成羊头人的全部动作（两天） |  | 副将，羊头精英

## 5.03——5.07
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 场景部件，陷阱，弩炮设计 |  | 神侍头像
彭培鸿 | 角色原画 | 完成BOSS阿瑞斯设定图 |  | 美杜莎原画
刘志强 | 3D模型 | 牛头怪底模
张恩光 | 3D模型 | 平民男制作X2
陈伯渊 | 3D场景 | 守护家人场景破碎动画模型确认，分配山地场景地图规划（一周） |  | 山地场景制作，守护家人修改
冯智威 | 3D场景 | 山地场景40%（4天） |  | 山地场景制作
欧阳冬丽 | 特效 | 1、ui人物升级界面;升级翅膀+爆亮效果+循环旋转 2、石像鬼技能：攻击预警+俯冲匝地 |  | 新手引导，
秦志 | 动作 | 蓄力重砸大、蓄力重砸小 蓄力跳砸大、蓄力跳砸小 空中大回旋、空中锤击 空中爆气 |  | 蝎子的特效
谢建 | UI | 升级提示界面优化 战神升级界面 升级 优化底图特效法阵 连击字体优化 每日任务 |  | 战神界面UE优化，圣火
温炯成 | UI | 战神好友系统界面拼接，邮件界面修改。战神邮件界面拼接。新增新手引导，修改指引手。战宠界面修改拼接大地、天空、海洋每套十个道具图标切图上传。新手界面修改新增资源，战宠界面修改，宠物缘分界面修改，主界面位置修改。 |  | 战神界面UE优化，圣火
张钧 | 动作 | 羊BOSS，远程羊60%，骷髅兵前移后移，镜头震动5个阶段 | 小羊怪 | 小羊怪，宝箱，蛮族士兵，平民，过场动画制作
何礼洪 | 动作 | 请假 | 请假 | 请假

## 4.25——4.29
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 山地场景原画（一周） |  | 场景部件，陷阱，弩炮设计
彭培鸿 | 角色原画 | 妻子，女儿原画（一周） |  | 阿瑞斯
刘志强 | 3D模型 | 牛头怪高模
陈伯渊 | 3D场景 | 守护家人活动场景（一周） |  | 山地场景制作
冯智威 | 3D场景 | 哈迪斯之血活动场景（一周） |  | 山地场景制作
欧阳冬丽 | 特效 | ：1、装备框发光效果+升级成功光线+进阶觉醒弹窗 2、体力活动四个爆点效果 3、地狱犬的被击效果 4、石像鬼红色能量球+预警+匝地（一周） |  | 完成石像鬼特效！协助制作UI特效。
秦志 | 动作 | 混沌之刃： 五连击砸地 挑飞攻击 浮空连击 大回旋1段、竖直回旋2段、起跳重击3段 竖直重击1段、竖直连击2段、超远竖直重击3段 重击飞1段、重击飞2段、重击飞3段 宙斯之剑拖尾修改（一周） |  | 完成武器的特效，接手蝎子的特效
谢建 | UI
温炯成 | UI | 每套十个图标修改完成，战神升级界面完成上传效果图并拼到U3d。签到和精彩活动界面位置修改完成上传。好友系统界面完成并上传效果图。 |  | 拼好友界面，调整邮箱界面
张钧 | 动作 | 过场抖动修改 石像鬼高度和个别动作修改，提交 解决蝎子大小问题 羊boss做了一半 | 羊BOSS，小羊怪 | 羊BOSS，小羊怪
何礼洪 | 动作 | 羊头怪骨骼绑定 | 请假 | 请假

## 4.18——4.23
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 完成了守护家人场景 周三了解新场景找了很多资料 周四 周五 周六整张底图分三部分出了草图 |  | 完成山地场景原画
彭培鸿 | 角色原画 | 完成平民原画4个（两天）。开始妻子，女儿原画制作（一天） |  | 完成妻子，女儿的原画设计。
刘志强 | 3D模型 | 羊头怪贴图完成，贴图调整
陈伯渊 | 3D场景 | 守护家人场景制作中（max模型拼接与小物件制作），目前U3D版本更新，优先处理与跟进之前场景的光照问题 |  | 确保已完成场景与新版本U3D无问题，继续制作完成守护家人场景，切割动作所需的场景。
冯智威 | 3D场景 | 哈迪斯之血场景内的模型制作，场景、灯光搭建.（一周） |  | 完成哈迪斯之血场景
欧阳冬丽 | 特效 | 1、僵尸狗眼睛发光效果+吐血效果 2、海格利斯地动山移，3、火盆的冰，雷，冥属性特效（一周） |  | 石像鬼特效，UI特效
秦志 | 动作 | 宙斯之剑： 通用刀光优化 重砸、半月斩、回旋半月斩、腾空斩、空中半月斩、追踪斩、升龙斩技能特效制作（一周） |  | 完成大剑特效好！一周内优化链刃特效
谢建 | UI | 优化小温绘制的材料图标 暂停效果图 更改战神符文界面效果图 竞技场每日奖励UE优化 战神暴击数值 装备特效表现优化 下周 战神界面UE优化（一周） |  | 待定新UI需求的制作
温炯成 | UI | 战神新增宠物缘分界面和弹出界面。邮箱界面修改，新增附件图标.宠物缘分界面上传和拼接U3d，新增战神精彩活动—冲级豪礼并拼接U3d，神器图标、神器界面和神器属性界面修改并拼接U3d，体力活动界面资源更新替换，宠物界面修改。竞技场切换按钮。（一周） |  | 待定新UI需求的制作
张钧 | 动作 | 石像鬼，体力镜头的四个抖动形态（三天半） |  | 两羊一牛
何礼洪 | 动作 | 1.完成僵尸狗的全部动作 2.制作蝎子的动作，完成全部动作50%，下周三全部动作完成（一周） |  | 两羊一牛

## 4.11——4.15
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 开始守护家人活动场景制作（三天） | 守护家人活动场景需要换个方案 | 完成守护家人活动场景，山地场景原画
彭培鸿 | 角色原画 | 完成BOSS波塞冬设定图和完成副官2个的设定图（一周） |  | 4个平民设定图
刘志强 | 3D模型 | 羊头怪模型
陈伯渊 | 3D场景 | 城市场景地图烘焙上传，添加行走面，补充远景，修改阻挡。（一周） |  | 守护家人场景
冯智威 | 3D场景 | 城市贫民区、神殿补镜头远景、灯光优化烘焙（一周） |  | 优化城市场景、场景哈迪斯之血模型素材搜集制作
欧阳冬丽 | 特效 | 修改ui体力活动的点击效果 2、神侍升级+进阶+升星效果修改 3、场景特效:水池+水壶流水 4、VS补充后半特效+模型移动动画 5、领取界面：指示箭头闪烁 + 领取登陆物品 + 恭喜获得特效（一周） |  | 狼怪的特效制作。
秦志 | 动作 | 锤子： 技能3-2蓄力大回旋（大） 技能3锤子蓄力跑步 技能1-3跳砸 腾空一击范围修改，火焰跳砸，锤子蓄力位置、跟随等优化， 技能跟随人物方向问题优化 宙斯之剑： 普攻刀光 四连击重砸 挑飞攻击 升空斩 落地斩 浮空三连击(一周) |  | 优化修改重做宙斯之剑 技能1-1重砸 无敌斩 旋风斩 追踪斩 半月斩 半月回旋斩 腾空斩特效
谢建 | UI | 体力活动美术字添加需求 恭喜获得界面优化 主城优化金币钻石体力图标 战神 锤子技能图标2个 战神竞技场称号 优化小温绘制的战神材料图标（一周） | 材料图标 | 材料图标，待安排
温炯成 | UI | 签到界面调整，奖励界面拼接，红魂图标替换。锤子技能图标绘制五个，战神物品图标修完成天空、海洋每套各十个。宠物界面新增宠物缘分。（一周） |  | 战神物品图标大地十个，宠物缘分界面上传和拼接。
张钧 | 动作 | 修改体力过场的镜头 竞技场过场动画，处理海波给过来的动作修改，整理联盟传说主角源文件给瑞瑞渲染（一周） |  | 阿波罗
何礼洪 | 动作 | 1.增加制作完成三个骷髅兵的挑衅动作 2.制作丧尸狗的全套动作，完成50%（一周） | 丧尸狗 | 完成狼怪，巨蝎

## 4.05——4.09
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 完成哈迪斯之血 |  | 开始山地场景设计
彭培鸿 | 角色原画 | 完成蛮族士兵原画设定，波塞冬原画细化（一周） | 波塞冬原画细化 | 波塞冬原画细化
刘志强 | 3D模型 | 狼怪贴图完成，活力副本场景女雕像
陈伯渊 | 3D场景 | 制作城市地图所需模型（柱子、水池圆台、远景建筑1），丰富场景远景，添加与贫民区的场景切换模型，初步打灯。（一周） | 由于插入体力副本场景，城市场延期 | 城市地图灯光调节，渲染，制作行走面，与另外两张地图统一效果。
冯智威 | 3D场景 | 城市场景神殿模型制作、地图制作烘焙完成提交，主城去掉潘多拉魔盒烘焙完成提交.（一周） |  | 现有城市场景优化，补远景.
欧阳冬丽 | 特效 | 战斗结算界面ui特效： 1、胜利动画特效 2、星星闪动特效 3、进度条粒子特效 4、数字调动时的发光效果黑暗女神动作技能特效： 1、gongji01特效 2、冥界归还特效 3、死亡缠绕特效 4、献血祭奠特效 5、幽灵法球 装备神侍ui优化特效 1、装备强化的两道闪光+爆炸效果 2、新开启的星星闪光+爆炸效果 3、经验条满框发光效果 （一周） |  | 海格力斯动作特效，过场水特效，溅水效果
秦志 | 动作 | 锤子武器技能：锤挑飞、空中二连击、冲刺挑击、腾空一击、碎裂大地、蓄力大回旋（小）、格挡、格挡反击特效制作。 腾空一击范围修改，降低高度。 修复技能类型（裂地击、风王铁锤、碎裂大地等）特效提前结束问题。(一周) |  | 蓄力大回旋（大） 通用蓄力跑步动作 锤子爆点 然后是剑和刃的技能优化
谢建 | UI | 装备进阶觉醒弹窗优化 属性提升及战斗力变化显示 武器精通界面 新增道具图标需求 神侍状添加出战 助战图标 竞技场称号（一周） | 竞技场称号 | 竞技场称号，其它待安排
温炯成 | UI | 武器精通、铭文、技能界面拼接，邮箱界面三个拼接，体力界面修改、体力弹出框拼接，觉醒进阶界面拼接，若干界面修。战宠界面新增出战、助战资源，签到系统界面设计，物品图标修改。（一周） |  | 物品图标修改，签到界面拼接。
张钧 | 动作 | 1.改了体力动画的2个女人的和主角互动，修改了镜头。2.优化动作抖动问题 。3.抓取动作优化 和添加新抓取失败动作 小QTE失败动作。4.2个主城女人待机动作修改。5.重新制作链刃 普攻01。（一周） | 普攻01 | 普攻01和阿波罗动作
何礼洪 | 动作 | 完成主角锤子三个浮空技能，修改锤子蓄力通用动作的节奏 |  | 等安排

## 3.28——4.01
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
任爽夫 | 原画 | 金币副本完成，开始哈迪斯之血 |  | 完成哈迪斯之血，开始山地场景设计
刘志强 | 3D模型 | 狼怪模型
彭培鸿 | 角色原画 | 完成 薛西斯Boss和宙斯Boss的人物设定（一周） |  | 海神波塞冬
陈伯渊 | 3D场景 | 修改并丰富体力副本水池地图，打光烘焙上传，制作城市地图所需物件。（一周） | 由于插入体力副本场景，城市场延期 | 继续制作城市区域地图，制作城市地图所需物件，打光。
冯智威 | 3D场景 | 完成城市场景A区域，贫民区（一周） |  | 制作城市场景B区地图
欧阳冬丽 | 特效 | 竞技场VS特效，血条ui特效，点击成功\失败效果，掉落金币\物品修改（一周） |  | 黑暗女神，海格力斯特效
秦志 | 动作 | 锤子技能1-1段地裂击 锤子技能1-2段风王铁锤（一周） |  | 锤子技能2-1冲刺挑击 2-2腾空一击
谢建 | UI | 战神符文 关卡难度 战争学院欢愉之所 图标（三天）
温炯成 | UI | 体力副本拼接，战争学院提副本图标、竞技场“显示自己框”、战斗结束“lose”、“觉醒进阶”界面拼接、称号微徽图标剩余的都上传（三天） |  | 统一调整2级，3级界面。
张钧 | 动作 | 重新修改体力动画制作，修改（四天） |  | 体力副本场景里的动画，空中抓投 收招 小QTE失败动作 全动作都解决抖动的 锤子浮空技能
何礼洪 | 动作 | 海格力斯的基本动作和技能动作制作完成 |  | 制作空中抓投技能和脚步抖动的优化

## 3.21——3.25
执行人 | 职位 | 本周内容 | 延期内容 | 下周计划
彭培鸿 | 角色原画 | 薛西斯原画设定（一周） | 薛西斯原画细化 | 提交薛西斯，开始设计宙斯
刘志强 | 3D模型 | 侍女模型
冯智威 | 3D场景 | 贴图合并整理模型、城镇场景搭建、细化，Unity文件规范重命名，制作彩旗模型贴图（一周） | 城市贫民区优化工作 | 城市贫民区制作
欧阳冬丽 | 特效 | 有爪投技能，主角出生技能。ui火的背景效果（一周） |  | 技能升级ui特效和竞技场的特效
谢建 | UI | 绘制战神图标 优化小温绘制的材料图标 战神对话框 战神图标品质底图优化（三天半） |  | 战争学院里的玩法图标，关卡难度选择按钮。
温炯成 | UI | 空中技能完成上传。战斗结束界面完成。物品图标完成交给谢建优化。物品图标完成上传。战斗结束界面拼接完成。升级、铭文界面和奥林匹斯声控界面，完成。（一周） |  | 关卡界面修改，拼体力副本UI。
张钧 | 动作 | 铁锤的个别基本动作和技能动作，2组过场动画。制作骷髅怪02.03,小QTE和修改坐标位置（一周） |  | 水池体力过场动画 和女侍动画和主城配对女侍
何礼洪 | 动作 | 锤子全套动作完成（一周） | 铁锤的胜利动作 | 1.铁锤的胜利动作 2.完成海格力斯蒙皮，基本动作,暂时无文档，不能预估本周能否完成