## Sheet1
时间 | 本周工作 | 下周计划 | 延期工作 | 备注
3.25 | 怪物成长模型搭建与游戏内验证 | 宠物成长模型搭建
| 宠物成长模型搭建 | 元素属性内容收集
4.1 | 宠物成长模型搭建 | 宠物缘分开发文档
| 元素属性内容收集 | 角色天赋做法收集
4.8 | 宠物缘分开发文档 | 角色天赋做法收集
战斗模型优化
月签到系统文档
武器觉醒效果收集
4.15 | 角色技能伤害配置 | 等级礼包文档撰写
| 月签到系统跟进 | 角色天赋做法收集
4.22 | 角色天赋文档撰写 | 装备觉醒数据收集
| 技能伤害提升数据收集 | 技能伤害数据收集
| 装备进阶、觉醒数据收集 | 天赋文档确定
4.29 | 装备觉醒数据收集 | 角色天赋数据设定
| 技能伤害数据收集 | 宠物天赋数据设定
| 天赋文档完成 | 宠物缘分配置
| 月签到功能验收 | 体验战斗
5.7 | 角色天赋数据设定 | 圣火系统开发跟进
| 宠物天赋数据设定 | 神器系统属性设定
| 宠物缘分配置 | 体验战斗
5.13 | 圣火系统开发跟进 | 铭文效果配置
| 战斗力文档撰写 | 铭文效果测试
| 神器属性设定 | 圣火系统开发跟进
| 铭文效果配置 | 体验战斗
5.21 | 铭文效果配置 | 主线关卡材料投放资料收集 | 上周铭文效果测试延期到本周进行
| 战斗力数据配置 | 关卡数值难度曲线设定
| 圣火属性配置 | 铭文效果测试
体验战斗
怪物护甲成长速度放缓、生命成长提高
主线关卡材料投放资料收集
5.27 | 体验战斗 | 关卡开启等级需求
| 关卡数值难度曲线设定 | 关卡进入战斗力提示优化
| 主线关卡材料投放资料收集 | 宝箱系统文档 | 上周铭文效果测试延期到本周进行
| 圣火系统开发验收反馈 | 系统开放节奏初档
| 战斗力计算开发验收反馈 | 铭文效果测试
6.3 | 关卡开启等级需求 | 公会BOSS文档 | 上周铭文效果测试延期到本周进行
| 关卡进入战斗力提示优化 | 系统开放节奏初档
| 公会系统功能文档 | 铭文效果测试 | 宝箱系统文档待排期
公会建设文档
6.8 | 公会BOSS文档 | 公会日常 | 系统开放节奏初档延期到本周进行
| 铭文效果测试 | 宝箱系统文档
系统开放节奏
6.18 | 公会擂台争夺 | 系统开放节奏
| 宝箱抽奖系统 | 关卡战斗体验及调整
系统开放节奏
6.24 | 关卡战斗体验 | 关卡战斗体验及调整
竞技场积分数据收集
7.2 | 关卡战斗体验及调整 | 关卡战斗体验及调整
7.8 | 公会系统基础功能验收反馈 | 关卡战斗体验及调整
系统开放节奏初版设定
关卡战斗体验及调整
7.16 | 关卡战斗体验及调整 | 系统回顾整理
| 竞技场、勇士试炼投放文档整理(参考) | 关卡战斗体验及调整
系统回顾
7.22 | 前20关关卡战斗体验调整 | 系统回顾整理
公会系统bug反馈
宝藏抽奖系统bug反馈
部分地方战斗力飘战斗力地方缺失bug补单
pvp战斗时长需求、关卡挂机需求、神侍孔位解锁需求
7.3 | 系统回顾整理 | 系统回顾整理
前20关流程体验调整
8.5 | 装备进阶、觉醒消耗整理 | 继续系统回顾整理
神侍升级消耗整理
主线关卡神侍经验投放梳理
众神传产出整理
8.13 | 竞技场产出梳理及需求跟进 | 继续系统回顾整理
| 主线关卡掉落整理 | 变强系统文档
章节三星奖励整理
变强系统文档
8.19 | 变强系统文档 | 继续系统回顾整理
| 勇士试炼刷新产出整理 | 神侍差异性体验
冲级豪礼产出整理
哈迪斯之血产出整理
神侍战斗力调整
8.27 | 神侍差异性体验 | 继续系统回顾整理
预言者之塔产出整理
神器相关属性导入
关卡体验
调整属性后的神侍战斗体验
变强系统功能验收
9.2 | 金币消耗数据调整 | 点金功能需求整理
| 角色创建可初始化道具 | 神器完成后关卡战斗的重新调整
| 兑换商店数据调整 | 继续系统回顾整理
关卡体验