## Sheet1
本周内容 | 延期内容 | 下周工作内容
本周工作内容(1月29日） | 无
1.编辑完成目前拥有的怪物（宠物）出生和死亡方式
2.调整怪物动作速率和技能判定
3.弓箭兵和魔法兵特效飞出物事件做成
4.审核竞技场界面
5.检查目前怪物
本周工作内容（2月20日） | 无
1.完成怪物设定：人类战士、弓箭手、法师，小狗和石像鬼的怪物设定文档
2.修改竞技场系统文档
3.整理怪物修改反馈文档
4.录新的QTE投技和战斗结算的视频
本周工作内容（2月26日） | 无
1.完成竞技场系统文档
2.跟进竞技场美术需求
3.开会通过竞技场系统制作
4.地狱犬怪物设定与技能、盔甲骷髅兵（替代原兽人怪）设定上传
5.准备录制《怪物猎人：狩猎》和《死神：勇敢的灵魂》视频（因录屏盒问题所以上周无法录成只能做录屏准备工作，即解锁关卡、怪物、技能、装备、道具等）
本周工作内容（3月7日） | 无
1、火影、死神、怪物猎人、永恒战士4视频上传
2、修改怪物死亡方式特效添加死亡烟尘特效
3、调整了怪物的可攻击距离和判断距离，修改了弓箭兵射箭的事件。
4、调整怪物出场方式。
本周工作内容（3月14日） | 无
1、地狱犬动作技能事件编辑上传
2、弓箭兵飞出箭轨迹特效上传
3、调整所有怪物技能CD（因为没有AI所以先用CD控制技能施放）
4、雕像被击特效上传
5、其他美术特效修改需求提交
本周工作内容（3月21日） | 无
1、地狱犬技能配置完成
2、调整怪物技能碰撞和战斗中主角下落无限被怪连击相关问题
3、修正BOSS移动速度
4、地狱犬和主角添加出生特效
5、提交音效需求（程序）文档
本周工作内容（3月28日） | 无
1、竞技场和体力活动的跟进
2、关卡9和关卡11的白模搭建和怪物的放置
本周工作内容（4月5日）
1、竞技场制作完成部分的验收，体力活动开始制作
2、山地关卡白模上传
3、协助关卡修改关卡和剧情内容
4、音效需求的配置表验收
5、体力活动特效验收
本周工作内容（4月9日） | 无
1、1，5，7关关卡新配置上传
2、体力活动的程序界面验收（周一修改小问题）
3、重新规划场景白模和镜头调整至正常比例
4、蛮族士兵原画需求提出与验收
本周工作内容（4月15日） | 无
1、竞技场和体力活动制作完成，和相关调试
2、关卡和竞技场调整镜头
3、黑暗女神技能做成上传
4、羊头怪、牛头怪、燃烧羊头怪美术需求整理（含视频）
5、僵尸狗和蝎子的动作制作需求提出（僵尸狗下周2完成，蝎子下周5完成）
本周工作内容（4月23日） | 无
1、怪物和宠物设定文档完成
2、僵尸狗技能做成上传
3、山地原画需求给出
4、斩打刺武器需求文档给出
5、策划调试AI编辑器需求文档给出
本周工作内容（4月29日） | 无
1、石像鬼、蝎子技能上传（缺特效，蝎子动作要修改）
2、山地场景原画审核通过
3、怪物和武器技能录制音效需求
4、战舰战文档修改上传
5、制作一部分12主神设定目前还欠3只，3号下班前可昨晚
本周工作内容（5月7日） | 无
1、现有怪物AI组合和现有怪物弱属性表提交
2、战舰战文档修改上传
3、12主神设定完毕
4、11、12关关卡编辑完成提交
5、石像鬼特效验收
6、体力活动修改验收
本周工作内容（5月16日） | 无
1、音效需求文档整理
2、炮艇战美术需求上传
3、体力活动验收完毕
5、石像鬼配置完成
6、羊头怪技能配置完成
7、11-15关配置完成
本周工作内容（5月23日） | 无
1、蛮族斧头兵、双刀羊头怪、燃烧瓶技能配置完成
2、调整所有怪物被击和下落速度，BOSS出场动作，攻击震动细节调整
3、羊头BOSS特效验收
4、外包动作需求文档给出，优先制作复仇女神
5、海格力斯技能配置完成
6、竞技场兑换币UI替换
7、关卡编辑器使用手册上传
本周工作内容（5月27日） | 蛮族斧头兵和长矛兵特效（由于动作需要修改的原因所以需要5月30日才可以完成） | 1、ai完成后的AI配置
1、复仇女神技能配置和验收 |  | 2、所有蛮族士兵技能配置完成（含特效）
2、怪物阴影修改 |  | 3、复仇女神技能配置完成（含特效）
3、蛮族士兵、石像鬼、僵尸狼被主角抓取技能验收上传
4、怪物攻击系数调整
5、黑暗女神技能配置完成
6、蛮族士兵特效验收与修改
本周工作内容（6月6日） |  | 1、复仇女神特效验收：外包已经做完
1、AI制作 |  | 2、双刀羊头怪特效制作
2、蛮族士兵配置完成 |  | 3、后续的精英怪物设定补充
3、怪物的参数微调（下落速度、CD时间、事件优先级、前摇）
4、怪物音效需求全部给出到小蒋
5、拆解战神斯巴达幽魂和奥林匹斯链刃的BGM文件
6、后续精英怪物设定上传
本周工作内容（6月14日） |  | 1、复仇女神特效修改验收并制作怪物
1、编辑器出场方式可调整镜头参数添加需求并验收 |  | 2、调整小兵技能抬手朝向
2、蛮族长矛兵配置完成 |  | 3、竞技场奖励优化UI验收
3、验收波塞冬、阿波罗、宙斯的动作需求 |  | 4、泰坦战镜头验收
4、美术需求优先级排列 |  | 5、AI调整
5、泰坦战镜头需求编写
本周工作内容（6月20日）
1、复仇女神技能配置和上传（含AI） |  | 1、波塞冬技能编辑
2、波塞冬特效需求验收和反馈修改 |  | 2、验收铁甲骷髅兵
3、哈迪斯、阿波罗、宙斯的特效需求给出到外包 |  | 3、狮蝎特效需求给出
4、所有AI都调整了一遍 | 程序周一来解决关卡中无法配置上正确的AI的BUG | 4、继续调整AI
5、泰坦战镜头需求上传并和程序讨论制作
6、怪物需求优先级列表列出给美术
本周工作内容（6月27日）
1、怪物AI调整（涵盖了包围联合攻击） | 狮鹫外包还没有反馈 | 继续调整AI
2、AI组合的配置（目前基本的最优解法已经和文档保持一致） | 继续调整AI
3、陷阱等原画需求验收 | 铁甲骷髅外包还没有给全
4、提出AI和技能上的其他需求：左右闪避，转身逃离
本周工作内容（7与4日）
1、怪物AI持续优化 | 巨人泰坦技能制作 | 验收关卡动作需求守护家人）
2、怪物技能修改（加大BOSS重体型怪的前摇和其他怪物的技能CD） | 陷阱技能制作 | 巨人战斗配置完成
3、验收陷阱特效 | 怪物AI优化 | 陷阱配置完成
4、验收巨人动作和技能 |  | AI调整
5、调整了初版巨人战斗镜头
6、验收怪物转身逃离AI
7、验收火神原画
8、美术动作工作核对
6、修复AI报错
本周工作计划（7月11日）
1、巨人泰坦特效需求提出 | 巨人战斗，特效这周可以给出来我可以配上技能和AI细调战斗体验 | 巨人战斗配置
2、双刀羊特效验收和配置（目前有程序BUG以提交宏伟） | 竞技场镜头：做完关卡后去修改竞技场部分 | AI优化
3、关卡AI支持：守护关卡仇恨目标 | AI优化：继续优化AI组合
4、2个笼子的配置支持 | 陷阱制作：程序需要支持
5、AI持续优化（优化了敏捷属性怪物的AI发呆时间短，技能CD短；重型怪物发呆时间长，所有精英和BOSS都添加必中技能）
6、优化了宠物AI，远程宠物会远离，近战宠物发呆时间短
7、优化远程怪物远离AI：主角靠近了会远离
8、主角挂机表现错误修改：修改后，出现程序BUG 以提单
9、验收巴克斯原画
本周工作内容（7月11日）
1、巨人配置完成
2、怪物阴影修改优化
3、关卡动作需求给出，部分玩法支持AI
4、竞技场修改镜头
5、修正AI报错。
本周工作内容（8月1日） |  | 下周工作内容
1、巨大化怪物上传技能调整 |  | 整理实时战斗资料
2、蛮王做完上传 |  | 继续体验战斗微调AI
3、蛮王复仇女神做成宠物 |  | 完成的宠物资源的制作
4、支持守护家人AI |  | 和美术核对铁甲骷髅兵的内容并做好替换工作
5、调整一些报错和远程怪物飞出物转向
6、支持关卡AI和技能需求
7、阿波罗宠物技能上传
8、飞出物抛物线和朝向整体调整了一遍
9、宠物仇恨调整（蛮王和海格力斯设定为防御型宠物）
10、竞技场加入强制自动攻击，
11、历史遗留怪物动作细节修改，
12、跑关卡修改一些战斗逻辑体验问题（怪物的二次击飞，和位移追踪技能都有调整）
13、优化怪物AI，加入了主角QTE时候怪物不会攻击，和怪物仇恨值AI锁敌
14、巨人镜头体验反馈修改，防止穿帮
15、关卡中的怪物需求也制作完成（弩车之类的）
本周工作内容（8月8日）
1、提交了美术的需求文档（竞技场位置UI）
2、提交了动作修改需求
3、优化了AI行为和技能施放范围
4、脑洞了一下实时1V1的设计方向
5、联系外包修改波塞冬特效
6、修改了一些其他问题：怪物碰撞技能时间等
本周工作内容（8月15日）
1、提交了哈迪斯宠物的技能
2、提交了波塞冬宠物技能 | 有点小BUG程序调整完成就可以
3、提交了竞技场修改文档和功能的支持 | 目前还缺竞技场首次晋级时候的UI动画和首次晋级弹出的奖励界面（美术需求已经提了）
4、验收上周怪物动作修改反馈
5、验收宙斯特效修改（做了一个技能这周做完宙斯的）
6、技能移动事件配置检查，小狗技能根据新的动作有重做（扑咬变为2次攻击）
本周工作内容（8月22日）
1、竞技场场景修改验收（还差一个墙面的微调）
2、宙斯技能提交
3、预言者之塔动作需求提交
4、竞技场首次晋级奖励界面验收
5、竞技场晋级UI特效需求给到美术
6、众神传怪物和AI需求审核，并计划开始配合制作
本周工作内容（8月22日）
1、支持众神传关卡AI和怪物技能
2、竞技场UI验收，特效修改
3、竞技场程序修改需求文档整理 | 这周提程序的修改需求（不是很多就一些小的改动）
4、狮鹫怪物特效动作验收 | 继续支持关卡的各种AI和怪物需求
5、配置熔岩自爆怪并调整AI
6、验收外包宙斯和波塞冬的特效