## Sheet1
时间 | 本周工作 | 下周计划 | delay | 备注
2016-01-29 | 撰写剧情编辑器需求 | 守护家人副本玩法的初步设定
| 守护家人副本玩法的准备工作 | 跟进关卡各种需求的程序开发
| 跟进关卡各种需求的程序开发 | 美术场景需求的意见反馈
| 美术场景需求的意见反馈 | 其它
2016-02-20 | 撰写守护家人玩法系统文档 | 跟进关卡方面的程序开发
| 跟踪关卡胜利条件开发 | 其它
添加关卡胜利条件在游戏中的描述
开场动画的文案准备
其它
2016-02-26 | 跟踪关卡胜利条件开发 | 学习用unity编辑白盒场景
| 美术场景需求的反馈交流 | 以unity白盒提交地狱犬场景
| 开场动画的文案准备 | 跟进程序开发过场动画功能等
其它
2016-03-05 | 建立两个城市场景的白模 | 跟踪关卡胜利条件和剧情对话的开发
| 撰写建造白模场景的简易教程 | 剧情、开场动画的修改
| 跟踪关卡胜利条件和剧情对话的开发 | 其它
装备命名
其它
2016-03-11 | 跟踪关卡胜利条件和剧情对话的开发 | 正常配置关卡对话和过场动画
| 关卡配置调整 | 装备命名
| 其它 | 后续剧情和开场动画文档调整
其它
2016-03-19 | 跟踪两个过场动画的制作 | 剧情撰写与修改
| 关卡配置调整 | 其它
增加修改装备命名
其它
2016-03-25 | 提交新的关卡事件条件 | 邮件系统细化
| 撰写邮件系统草稿 | 继续创建场景白模
| 帮助wengwenzhao同学学习创建场景模型 | 其它
关卡调整
其它
2016-04-01 | 修改第一章前十关剧情 | 前十关白模搭建
| 邮件系统文档提交 | 其它
其它
2016-04-09 | 前十关白模搭建 | 前十关关卡配置细节调整
| 邮件系统、关卡结算界面跟踪 | 其它
其它
2016-04-15 | 关卡前十关配置 | 过场动画需求
| 其他 | 关卡跑调改
其他
2016-04-23 | 跟踪邮件系统开发 | 关卡前三十关元素确定
体验《战神3》
2016-04-29 | 填写第二第三章关卡元素表 | 配置关卡
| 撰写第二第三章主线剧情 | 其它
2016-05-07 | 修改第二三章剧情 | 继续搭建二三章白模
| 开始搭建第二章场景白模 | 其它
2016-05-13 | 完成第二章白模关卡 | 神侍羁绊组合规划
| 地狱场景美术需求 | 其它
撰写新的关卡玩法文档
2016-05-21 | 新地图替换 | 继续替换新地图
| 关卡调整、镜头调整 | 继续调整关卡
| 跟踪bug修复 | 继续跟踪bug修复
前十章boss出场规划
公会文档撰写
2016-05-27 | 新地图替换 | 跟踪bug修复 | 替换新地图
| 跟踪bug修复 | 公会系统文档撰写
| 前十章剧情出场boss规划 | 关卡细节调整
前二十关关卡调整
2016-06-04 | 替换完前两张所有地图 | 继续跟踪bug修复
| 跟踪bug修复 | 后续剧情
| 增加了主角宠物等技能名称、说明 | 文字润色
怪物AI填写
2016-06-08 | 宠物装备名称增加 | 跟踪完成扫荡、评星宝箱UI设计
| 撰写扫荡功能文档、美术需求 | 排行版系统文档撰写
| 撰写评星宝箱系统文档、美术需求 | 跟踪bug修复
| 序章剧情初稿 | 完成序章剧情
| 跟踪bug修复 | 结算界面修改
2016-06-18 | 修改开场cg | 排行榜文档
| 修改序章剧情 | 跟踪扫荡、评星宝箱等功能开发
| 结算界面修改 | 跟踪bug修复
| 跟踪bug修复 | 后续剧情
2016-06-24 | 修改序章剧情 | 排行榜文档撰写
| 排行榜文档撰写 | 跟踪bug修复
| 配置新的过场动画 | 第四章剧情撰写
跟踪bug修复
2016-07-02 | 新手引导文字优化 | 排行版文档撰写
| 排行榜文档撰写 | 扫荡、评星宝箱开发跟踪
| 版本bug修复 | 其它
其它
2016-07-16 | 前两张剧情细节修改和相关配置表修改 | 新手引导任务修改完善
| 学习和配置新手引导任务 | 第三章剧情细节调整
| 其它 | 其它
2016-07-22 | 优化新手引导 | 后续剧情
| 增加了加载界面的第一批小贴士 | 跑关卡体验新手引导等
| 英雄界面、武器精通界面修改 | 其它
其它
2016-07-30 | 增加了宠物出战引导 | 扫荡功能完善
| 增加了过关凶险提醒引导 | 引导继续完善
| 增加斩打刺的说明与引导 | 其它
增加元素属性的说明与引导
增加了一些小贴士
完善换武器的引导
其它引导修改
2016-08-06 | 修改上个版本的bug | 众神传完善
| 新增了系统设置界面需求 | 翻滚需求搞定
| 增加了大QTE引导 | 跟踪星级宝箱开发
| 增加了寻找宝箱引导 | 其它
翻滚引导需求
众神传包装初版
其它
2016-08-13 | 跟踪完成系统设置功能 | 修改宠物技能装备名
| 跟踪完成星级宝箱功能 | 跟踪排行榜开发
| 修改完成众神传剧情 | 其它
修改部分物品道具名称
bug修复
其它
2016-08-19 | 神侍装备名称修改 | 跟踪排行榜功能开发
| 星级宝箱修改方案 | 星级宝箱修改
| 跟踪排行榜功能开发 | 神侍装备名称修改和其它文字优化
| 序章地图配置 | 其它
其它
2016-08-27 | 神侍技能名称描述修改 | 跟踪排行榜功能开发
| 跟踪排行版功能开发 | 跟踪序章过场和美术场景制作
| 跟踪序章过场和美术场景制作 | bug跟踪修复
| 神侍装备名称正式替换 | 其它
其它
2016-09-02 | 继续跟踪序章场景过场优化 | 继续跟踪序章场景过场优化
| 继续跟踪排行榜制作 | 继续跟踪排行榜制作
| 继续优化引导 | 继续优化引导
序章关卡制作
其它