## 战神核心玩法内容
战神核心功能版本计划
开发时间：2月15至3月15 内容如下：
1.英雄相关战斗，属性所有模块。（目前缺技能，正式装备升级培养路线，技能培养设定，附魔设定，宝物设定）
2.神侍相关培养模块。(神侍模块迁移正式服务器，羁绊设定，属性设定培养相关功能正式化)
3.完成守护玩法，金币玩法，地狱犬玩法，竞技场玩法功能开发。
4.完成战斗状态判定，破防判定，擒投，QTE,怪物AI
5.关卡达到正常的上线标准（游戏镜头，对话，过场动画，QTE交互，通关条件全部正常）
6.怪物：补齐人类战士，兽人战士，完成黑暗女神，海格力斯，羊头撒提尔，燃烧瓶羊头，巨型蝎子制作
7.神侍：完成宙斯，波塞冬制作，黑暗女神，并优化调整狂战士，海格力斯，阿波罗
8.完成最少一个正式版本的场景
9.完成主城两个艳女制作，并且调整好主城摄像机&动作
10.完成锤子和斯巴达武装
demo版本需求：
系统 | 详细内容 |  |  | 完成时间 | 负责 | 完成状态 |  | 美术资源
主角 | 主角 | 盾+茅 | 全套设定 | 2016-02-19 | 黄海波 |  |  | 主角（2武器）： | 斯巴达武装、巨锤
|  | 大锤 | 全套设定 | 2016-02-26 |  |  |  | 怪物（5只）： | 黑暗女神、海格力斯、羊头莎缇尔、燃烧瓶莎缇尔，巨蝎
| 通用技能 | 擒投 | 抱起冲撞，投掷。 | 2016-03-04 | 黄海波 林洪伟 |  | 状态、非战斗镜头区分，2.22 | 神侍（6只）： | 宙斯、波塞冬、黑暗女神、薛西斯、海格力斯、阿波罗
|  | 小QTE | 撕裂、拧头等 | 2016-03-11 |  |  | 气力系统、投技，2.29 | 功能NPC（4）： | 雕像（2个）、艳女（2）
|  | 破防设定 | 全套设定 | 2016-02-26 |  |  | 小qte、属性攻击、换武器细化，3.7 | 场景（6）： | 竞技场、金币副本场景、主城、正式场景、守护家人活动场景、地狱犬活动场景
| 装备附魔 | 冰、火、雷、冥四元素属性 | 界面，操作等全套设定 | 2016-03-11 | 黄海波 林洪伟 |  | ai，3.21 | 动作： | QTE、擒投等
| 技能面板 | 主被动技能 | 界面，操作等全套设定 | 2016-03-07 |  |  |  |  | 小地狱犬→地狱犬动作
| 宝物 |  | 石化，波塞冬之怒等 | 2016-03-25 | 蒋学弩 |  |  |  | 守护家人整套动作
神侍 | 神侍养成 |  | 神侍装备及培养模块服务器功能 | 2016-02-26 | 邓利红 欧尘
| 神侍羁绊 |  | 神侍之间关系架构 | 2016-02-26
| 神侍属性 |  | 正式神侍数据 | 2016-03-15
PVE | 金币副本 | 4个关卡类型 | 正式神侍数据 | 2016-03-07 | 邓利红 董志强
| 地狱犬玩法 |  | 正式神侍数据 | 2016-03-15 | 蒋学弩 欧尘
| 守护玩法 | 主线任务 | 整理配置说明，提交相关开发需求。 | 2016-02-20 | 高翔
| 关卡功能 |  | 通关条件正式版本、剧情对话、冒泡对话、过场动画 | 2016-03-07 | 高翔 |  | 通关条件正式版本（2月20日），过场对话（2月26日），剧情对话、冒泡对话（3月7日）
PVP | 排位赛 | PVP战斗机制完善 | 类似乱斗西游的竞技场模式 |  | 翁文钊 肖理智
|  | 排位赛奖励规则 | 待定
|  | 排行榜奖励规则 | 待定
系统 | 装备系统 | 名字，图标 | 正式的名字，图标 | 2016-03-07 | 高翔
|  | 属性 | 神侍及主角 | 2016-03-04 | 邓利红
战斗系统 | 怪物设定 |  | 人类战士，兽人战士，完成黑暗女神，海格力斯，羊头撒提尔 燃烧瓶羊头，巨型蝎子 |  | 翁文钊
| 神侍系统 |  | 宙斯、波塞冬、黑暗女神、狂战士、海格力斯、阿波罗 | 2016-02-23 | 黄海波