## 战神核心玩法内容
战神核心功能版本计划
开发时间：4月18至5月27 内容如下：
1.完成英雄军团功能，技能铭文设定。
2.神侍羁绊相关功能正式化。
3.完成战斗AI，实时战斗相关功能。
4.完成军团设定
5.完成前30关关卡（怪物、战斗，过场动画）
6.完成哈迪斯之血，挚爱守护关卡内表现
7.完成好友系统功能开发
8.完成邮件及签到功能开发
9.怪物：人类战士，完成黑暗女神，海格力斯，羊头撒提尔，燃烧瓶羊头，狼怪，
牛头BOSS，巨型蝎子，石像鬼，牛精英，泰坦制作
10.神侍：完成宙斯，波塞冬制作，雅典娜，海格力斯，阿波罗
11.完成最山地&地狱场景
12.完成文档：炮艇战，宝物抢夺，勇士试炼，BOSS挑战
demo版本需求：
系统 | 详细内容 |  |  |  | 完成时间 | 程序完成时间 | 负责策划 | 负责程序 | 完成状态 | 美术资源
主角 | 圣火 |  | 功能开发 |  | 2016-05-07 |  | 李中艳 | 欧尘 |  | 5.21提交1个模型、程序开发中
| 武器 | 斯巴达武装 | 全套设定 |  |  |  | 黄海波 | 林洪伟
| 装备附魔 | 冰、火、雷、冥四元素属性 | 功能完成及配套美术表现 |  | 文档已完成 | 2016-04-22 |  |  |  | 属性特效
| 技能功能 | 主被动技能 | 功能完成 |  | 文档已完成 | 2016-04-22
战斗系统 | 怪物AI |  | 功能完成 |  | 2016-04-25 | 2016-05-15
| 实时战斗 |  | 功能完成 |  | 2016-05-27 |  | 翁文钊 黄海波 | 林洪伟 |  | UI |  |  | 美术资源
神侍 | 神侍羁绊 |  | 神侍设定及实现 |  | 文档已完成 | 2016-04-22 | 李中艳 | 欧尘 | 已完成 |  |  |  | 主角（2武器）： | 斯巴达武装
PVE | 哈迪斯之血 |  | 在程序完成AI支持后，完成关卡内各种表现 |  | 文档已完成 |  | 蒋学弩 翁文钊 | [5 empty] | 怪物（5只）： | 黑暗女神、海格力斯、羊头莎缇尔、燃烧瓶莎缇尔、巨蝎、黑暗女神、狼怪、牛头BOSS、石像鬼、牛头精英、狮鹫
| 挚爱守护 |  | 在程序完成AI支持后，完成关卡内各种表现 |  |  |  | 罗年辉 | 欧尘 |  |  |  |  | 神侍（6只）： | 宙斯、波塞冬、黑暗女神、海格力斯、阿波罗、雅典娜
| 炮艇战 |  | 文档重新优化 |  | 4月30号 |  | 翁文钊 | [5 empty] | 功能NPC（4）： | 贫民，副将，妻子，女儿
| 宝物抢夺 |  | 文档整理 |  | 2016-05-13 | 两周时间 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  |  | 场景（6）： | 守护家人活动场景、地狱犬活动场景、船坞、BOSS挑战、勇士试炼、山地场景、地狱场景
| 勇士试炼 |  | 文档整理 |  | 2016-05-27 | 两周时间 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  |  | 动作： | 小地狱犬→地狱犬动作
| BOSS挑战 |  | 文档整理 |  | 2016-06-15 |  | 黄海波 | 待定 | [5 empty] | 守护家人整套动作
| 关卡功能 |  | 前三十关，过场，剧情及各种细节提示等。 |  | 持续任务 |  | 黄海波 高翔 | 董志强 |  | 场景模型、怪物模型、怪物动作、特效
PVP | 排位赛 |  | 调优排位赛表现（主要策划跟进） |  |  |  | 翁文钊 | 肖理智
| 决斗场 | [5 empty] | 待定
| 死亡大乱斗 | [5 empty] | 待定
系统 | 好友系统 |  | 文档及功能开发 |  | 2016-04-22 | 三周时间 | 蒋学弩 | 徐建龙
| 邮件 |  | 功能完成 |  | 文档已完成 | 2016-04-22 | 高翔 | 徐建龙
| 签到 |  | 功能完成 |  | 文档已完成 | 2016-04-29 | 李中艳 | 罗钧霆 | 已完成
| 聊天系统 |  | 功能完成 |  | 2016-04-29 | 两周时间 | 蒋学驽 | 肖理智
| 新手引导 |  |  |  |  | 2016-05-19 | 罗年辉 | 肖理智
| 音效 |  | 5月10日含主角及部分怪物音效需求&BGM |  | 2016-05-10 |  | 蒋学驽 | 徐建龙
| 每日任务 |  | 部分偏运营类活动 |  | 待补充 |  | 李中艳 | 罗钧霆 | 等级礼包延期、去制作每日任务了
战斗系统 | 怪物设定 |  | 宙斯，波塞冬，雅典娜，海格力斯，阿波罗 |  | 2016-05-30 |  | 翁文钊
| 神侍系统 |  | 牛头BOSS，巨蝎，石像鬼，牛精英，泰坦等 |  | 2016-05-30 |  | 翁文钊
基础系统 | 界面优化 |  | 界面默认需要记录的操作调整。叹号提示调整。 |  | 2016-05-21 |  | 蒋学驽
物品图标替换
|  |  |  | 升级体验问题 |  |  |  | 关卡打灯 |  |  |  | 技能界面调整
神侍技能升级，角色技能升级调整
[11 empty] | 优先级 | 系统
[11 empty] | 1 | 哈迪斯之血 | 已有文档
[11 empty] | 2 | 守护玩法 | 已有文档
[10 empty] | 框架移植 | 3 | 公会 | 中艳
[11 empty] | 4 | BOSS挑战 | 黄海波
[11 empty] | 5 | 聊天系统 | 蒋学弩
[11 empty] | 5 | 成长任务 | 中艳&利红
[11 empty] | 6 | 排行榜 | 高翔
[11 empty] | 7 | 兑换商店 | 中艳&利红
[11 empty] | 8 | 宝箱抽奖 | 中艳&利红
[11 empty] | 9 | 精英关卡 | 刘梦
[11 empty] | 10 | 运营活动 | 中艳&利红
[11 empty] | 11 | 实时对战 | 翁文钊
[11 empty] | 12 | 3V3对战 | 翁文钊
[11 empty] | 13 | 困难关卡 | 刘梦
[11 empty] | 14 | 4人混战 | 翁文钊
[11 empty] | 15 | 战舰战 | 已有文档
[11 empty] | 16 | 勇士试炼 | 蒋学弩
[11 empty] | 17 | 宝物抢夺 | 蒋学弩
[11 empty] | 18 | 超神之路 | 关卡策划
[11 empty] | 19 | 变强引导 | 中艳&利红
[11 empty] | 20 | 神侍离线挂机 | 黄海波
[11 empty] | 21 | VIP功能 | 中艳&利红
[11 empty] | 22 | 热更新
[11 empty] | 23 | SDK
[11 empty] | 24 | 断点续连
[11 empty] | 25 | 后台工具
[11 empty] | 26 | 预加载