## 战神核心玩法内容
战神核心修缮版本计划
开发时间：6月12至7月22 内容如下：
1.主角：元素属性表现及效果，铭文表现及效果，完成斯巴达武装设定，宝物系统开发。
2.神侍：补齐宙斯，波塞冬，哈迪斯，海格力斯，雅典娜，阿瑞斯等全部效果。
3.完成战斗AI，实现关卡内怪物特性。
4.完成前30关关卡，主要在玩法上进行丰富。
5.完成哈迪斯之血，挚爱守护，BOSS挑战玩法。
6.完成公会系统框架，成长任务，宝物系统，兑换商店，宝箱抽奖，聊天系统，排行榜。
7.完成山地及城市场景优化，完成地狱场景制作
8.完成宝物抢夺，勇士试炼文档设计，完成赫菲斯托斯，赫尔墨斯，巴克斯，赫拉，阿尔忒弥斯神侍设定。
改善内容：
1.场景关卡表现及性能。（山地&城市）
2.关卡内战斗体验：武器切换，元素表现
3.关卡玩法体验：加入护送，防守，脱逃，
4.优化战斗镜头，锁定目标镜头，轨道镜头，英雄与目标之间镜头等。
5.优化怪物AI表现，使怪物具有独特个性。
6.优化前期关卡节奏，插入泰坦战，强化武器切换元素表现，插入新玩法。
7.优化处决和冲撞表现，优化浮空连击作用。
7月版本需求：
系统 |  | 详细内容 |  |  | 完成时间 | 程序完成时间 | 负责策划 | 负责程序 | 完成状态 | 美术资源
主角 | 2 | 武器精通 | 界面调整，武器铭文效果确认,武器精通红点。 |  | 6月29 | 1周 | 黄海波 | 欧尘
| 3 | 武器 | 斯巴达武装 |  |  | 持续 | 黄海波 | 林洪伟
| 1 | 元素属性 | 功能完成及配套美术表现（优先链刃） |  | 2016-07-08 | 持续
| 4 | 宝物功能 | 完成战神中宝物效果制作 |  | 文档已完成 | 待定 | 蒋学弩
战斗系统 | 1 | 怪物AI | 1.处决和空中阶段，怪物不会围绕主角后退，并且攻击结束后只是围观2.守护AI、哈迪斯之血AI、驻守AI、逃跑AI，潜入AI |  | 6月30 | 持续 | 翁文钊 黄海波 | 林洪伟
| 2 | 飞出物支持 | 环绕弹道，抛物线弹道飞出物支持。 |  | 2016-07-07 | 1周 | 翁文钊 | 林洪伟
| 3 | 大QTE支持 | 大体型BOSSQTE处决支持。 |  | 2016-07-12 | 3周 | 黄海波 | 董志强
PVE | 1 | 哈迪斯之血 | AI支持 |  | 2016-06-30 | 持续 | 蒋学弩 翁文钊 | 林洪伟 |  |  |  | 怪物（7只）： | 女妖，半人马，蛇发女妖，召怪塔，狮鹫，狮子，镰刀女妖
| 1 | 挚爱守护 | 在程序完成AI支持后，完成关卡内各种表现 |  | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 罗年辉 | 欧尘 |  |  |  | 神侍（6只）： | 蛮王，赫菲斯托斯，赫尔墨斯，巴克斯，赫拉，阿尔忒弥斯
| 5 | 宝物抢夺 | 文档整理 |  | 文档已完成 | 待定 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  | 场景（3）： | 山地及城市修改，地狱场景外包，序章关卡制作
| 3 | 勇士试炼 | 文档整理 |  |  | 待定 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  | 动作： | 小地狱犬→地狱犬动作，地狱犬舔血动作
| 6 | BOSS挑战 | 文档整理 |  |  | 待定 | 黄海波 | 待定 |  |  |  |  | 守护家人拥抱动作
| 5 | 众神传 | 文档整理 |  | 文档已完成 | 待定 | 刘梦 | 待定 |  |  |  | 过场动画： | 序章过场动画，守护家人动画，
| 1 | 序章 | 文档整理 |  | 文档已完成 | 待定 | 高翔 | 肖理智
| 1 | boss关 |  |  |  | 1周 |  | 董志强
| 1 | 关卡功能 | 前三十关，完善玩法添加护送，防守，脱逃等玩法，完善关卡提示。 |  | 持续任务 | 持续 | 黄海波 刘梦 | 董志强
PVP | 1 | 竞技场 | 排位赛AI优化 |  |  | 2016-07-30 | 翁文钊 | 林洪伟
系统 | 1 | 好友系统 | 系统推送 |  |  | 1周 | 蒋学弩 | 徐建龙
| 1 | 公会基础 |  |  | 文档已完成 | 7月2号 | 李忠艳 | 徐建龙
| 1 | 公会建设 |  |  | 文档已完成 | 7月22号 | 李忠艳 | 徐建龙
| 1 | 成长任务 | 完成功能 |  | 文档已完成 | 6月25号 | 邓利红 | 罗钧霆
| 2 | 兑换商店 | 功能完成 |  | 文档已完成 | 7月8号 | 邓利红 | 罗钧霆
| 1 | 宝箱抽奖 | 功能完成 |  |  | 7月15号 | 李忠艳 | 肖理智
| 2 | 聊天系统 | 功能完成 |  | 文档已完成 | 2周 | 蒋学驽 | 肖理智
| 5 | 排行榜 | 功能完成 |  | 2016-07-02 | 待定 | 高翔 | 肖理智
战斗系统 | 1 | 怪物设定 | 女妖，半人马，蛇发女妖，召怪塔，狮鹫，狮子，镰刀女妖 |  | 2016-05-30 | 2016-07-30 | 翁文钊
| 1 | 神侍系统 | 蛮王，赫菲斯托斯，赫尔墨斯，巴克斯，赫拉，阿尔忒弥斯 |  | 2016-05-30 | 2016-07-30 | 翁文钊
[10 empty] | 优先级 | 系统
[10 empty] | 1 | 哈迪斯之血 | 已有文档
[10 empty] | 2 | 守护玩法 | 已有文档
[9 empty] | 框架移植 | 3 | 公会 | 中艳
[10 empty] | 4 | BOSS挑战 | 黄海波
[10 empty] | 5 | 聊天系统 | 蒋学弩
[10 empty] | 5 | 成长任务 | 中艳&利红
[10 empty] | 6 | 排行榜 | 高翔
[10 empty] | 7 | 兑换商店 | 中艳&利红
[10 empty] | 8 | 宝箱抽奖 | 中艳&利红
[10 empty] | 9 | 精英关卡 | 刘梦
[10 empty] | 10 | 运营活动 | 中艳&利红
|  |  |  | 升级体验问题 | [5 empty] | 11 | 实时对战 | 翁文钊
[10 empty] | 12 | 3V3对战 | 翁文钊
[10 empty] | 13 | 困难关卡 | 刘梦
[10 empty] | 14 | 4人混战 | 翁文钊
[10 empty] | 15 | 战舰战 | 已有文档
[10 empty] | 16 | 勇士试炼 | 蒋学弩
[10 empty] | 17 | 宝物抢夺 | 蒋学弩
[10 empty] | 18 | 超神之路 | 关卡策划
[10 empty] | 19 | 变强引导 | 中艳&利红
[10 empty] | 20 | 神侍离线挂机 | 黄海波
[10 empty] | 21 | VIP功能 | 中艳&利红
[10 empty] | 22 | 热更新
[10 empty] | 23 | SDK
[10 empty] | 24 | 断点续连
[10 empty] | 25 | 后台工具
[10 empty] | 26 | 预加载