## 战神核心玩法内容
战神核心修缮版本计划
开发时间：8月10至9月10 内容如下：
9月版本需求：
系统 |  | 详细内容 |  |  | 完成时间 | 程序完成时间 | 负责策划 | 负责程序 | 完成状态 | 美术资源
主角 | 2 | 武器精通 | 界面调整，武器铭文效果确认,武器精通红点。 |  |  |  | 黄海波 | 欧尘
| 3 | 武器 | 斯巴达武装 含动作特效及属性特效 |  | 2016-08-31 |  | 黄海波 | 林洪伟
| 1 | 元素属性 | 功能完成及配套美术表现 状态表现 |  | 预计8月底
| 4 | 宝物功能 | 完成战神中宝物效果制作 |  | 预计8月底 |  | 蒋学弩
战斗系统 | 1 | 怪物AI | 1.处决和空中阶段，怪物不会围绕主角后退，并且攻击结束后只是围观2.守护AI、哈迪斯之血AI、驻守AI、逃跑AI，潜入AI |  |  |  | 翁文钊 黄海波 | 林洪伟
| 2 | 斩打刺优化 | 斩打刺的UI和提示优化 |  |  | 2016-08-19 | 翁文钊 | 林洪伟
| 3 | 大QTE优化 | 大体型BOSSQTE处决表现优化 |  |  | 2016-08-19 | 黄海波 | 董志强
PVE | 1 | 挚爱守护 | 拥抱动作优化 |  |  | 2016-08-19 | 罗年辉 | 欧尘 |  |  |  | 神侍（6只）： | 蛮王，赫菲斯托斯，赫尔墨斯，巴克斯，赫拉，阿尔忒弥斯
| 5 | 宝物&抢夺 | 功能+关卡制作 |  |  | 2016-08-26 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  | 场景（3）： | 山地及城市修改，地狱场景外包，序章关卡制作
| 3 | 勇士试炼 | 功能+关卡制作 |  |  | 2016-08-19 | 蒋学弩 | 欧尘 |  |  |  | 动作： | 小地狱犬→地狱犬动作，地狱犬舔血动作
| 5 | 众神传 | 功能及3个章节 |  |  | 2016-08-15 | 刘梦 | 欧尘 |  |  |  | 过场动画： | 序章过场动画，守护家人动画，
| 1 | 序章 | 过场动画、场景、关卡配置、程序 |  |  |  | 高翔 | 肖理智
| 1 | 超神之路
| 1 | 关卡功能 | 众神传等活动需要的新需求 |  |  |  | 黄海波 刘梦 | 董志强
PVP | 1 | 竞技场 | 站位优化、场景优化、镜头优化 |  |  |  | 翁文钊 | 林洪伟
系统 | 1 | 变强引导 |  |  |  | 2016-09-01 | 李中艳 | 罗均庭
| 1 | 排行榜 | 排行榜整体
战斗系统 | 1 | 怪物设定 | 女妖，半人马，蛇发女妖，召怪塔，狮鹫，狮子，镰刀女妖 |  |  |  | 翁文钊
| 2 | 怪物 | 骷髅替换、重甲骷髅兵
| 1 | 神侍系统 | 波塞冬、哈迪斯、宙斯 及AI调整优化 |  |  |  | 翁文钊
[10 empty] | 优先级 | 系统
[10 empty] | 1 | 哈迪斯之血 | 已有文档
[10 empty] | 2 | 守护玩法 | 已有文档
[9 empty] | 框架移植 | 3 | 公会 | 中艳
[10 empty] | 4 | BOSS挑战 | 黄海波
[10 empty] | 5 | 聊天系统 | 蒋学弩
[10 empty] | 5 | 成长任务 | 中艳&利红
[10 empty] | 6 | 排行榜 | 高翔
[10 empty] | 7 | 兑换商店 | 中艳&利红
[10 empty] | 8 | 宝箱抽奖 | 中艳&利红
[10 empty] | 9 | 精英关卡 | 刘梦
[10 empty] | 10 | 运营活动 | 中艳&利红
|  |  |  | 升级体验问题 | [5 empty] | 11 | 实时对战 | 翁文钊
[10 empty] | 12 | 3V3对战 | 翁文钊
[10 empty] | 13 | 困难关卡 | 刘梦
[10 empty] | 14 | 4人混战 | 翁文钊
[10 empty] | 15 | 战舰战 | 已有文档
[10 empty] | 16 | 勇士试炼 | 蒋学弩
[10 empty] | 17 | 宝物抢夺 | 蒋学弩
[10 empty] | 18 | 超神之路 | 关卡策划
[10 empty] | 19 | 变强引导 | 中艳&利红
[10 empty] | 20 | 神侍离线挂机 | 黄海波
[10 empty] | 21 | VIP功能 | 中艳&利红
[10 empty] | 22 | 热更新
[10 empty] | 23 | SDK
[10 empty] | 24 | 断点续连
[10 empty] | 25 | 后台工具
[10 empty] | 26 | 预加载